## 模板 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000001948808-数据安全治理与发展论坛项目经费
主管部门及代码 |  |  | 013001-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室(本级) |  |  | 实施单位 | 013001-中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办数据安全治理与发展论坛，提升参会单位和社会企事业单位数据安全防护意识和能力，提高各单位开展数据处理活动合规水平，推动首都数据治理现代化，支撑数字经济安全发展。 |  |  |  |  | 本次论坛汇聚了业内专家、学者和企业代表，共同探讨数据安全领域的最新动态和最佳实践，分享成功案例，帮助各单位深入了解数据安全的严峻形势和应对策略。同时，论坛还通过专题培训、互动研讨等形式，进一步增强各单位在数据处理活动中的合规意识和操作水平，确保各项数据处理活动符合法律法规要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请国际演讲嘉宾数量 | ≥1人 |  | 3人 | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  | 数量指标 | 邀请发言嘉宾数量 | ≥5人 |  | 19人 | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  | 质量指标 | 在国际嘉宾、对外宣传报道次数等指标方面符合中关村论坛总体要求，各项要求完成率 | ≥80% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间（按照论坛总体安排） | ≤11月 |  | 4月完成整体项目实施，5月完成项目验收 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频制作成本 | ≤45.13万元 |  | 49.8万元 | 10 | 9.7 | 偏差原因分析：本项目根据工作需要增加后期制作服务，项目总成本指标无偏差。 改进措施：今后将及时调整绩效目标。
|  | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤99.6万元 |  | 99.40万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国内外各类宣传报道次数 | ≥10次 |  | 20次 | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初绩效目标指标值设置偏低。 改进措施：以后加强绩效目标编制的准确性。
|  |  | 提供国内外数据安全防护新技术和新思路，向社会、企事业单位宣讲数据安全合规路径和办法，普遍提升数据安全防护能力，支撑数字经济发展 | 有效提升 |  | 国内外各类宣传报道次数20次；提供了国内外数据安全防护新技术和新思路，活动内容充分彰显以“数据之治”赋能国家治理体系和治理能力现代化的中国智慧、中国方案 | 10 | 8 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。