北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

项目名称           北京网络法治宣传活动经费

评价单位      中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

二○二五年五月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准	5

（三）评价指标体系	5

（四）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况评价结论	13

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

# 中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室

# 北京网络法治宣传活动经费

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关要求，中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“市委网信办”）组织成立了绩效评价工作组，对“北京网络法治宣传活动经费”项目（以下简称“该项目”）开展了绩效评价，并形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记提出网络强国战略目标10周年，我国全功能接入国际互联网30周年，也是全面贯彻落实网信系统“八五”普法规划关键之年，做好网络普法工作意义重大。为深入贯彻落实网信系统“八五”普法规划，全面落实中央网络安全和信息化委员会办公室部署要求和北京市普法依法治理工作要点，紧紧围绕发挥网络法治服务保障新时代首都高质量发展的重要作用，全力推动网络普法工作提质增效，为网络强国建设营造良好的法治环境。

2.主要内容

该项目主要内容为：“e法润京华”品牌、首都网络普法联盟、数字经济普法e站、网络普法创意作品征集展播、“京小e说法”栏目、“一区一品”活动、AI智能体、活动宣传共8个项目。

3.项目实施情况

该项目于2024年4月前完成初步方案制定。9月启动公开招标，确定第一包“首都网络普法联盟、AI智能体、数字经济普法e站、‘一区一品’活动等”中标单位，中标金额为120.67万元。确定第二包“‘网络普法创意作品大赛’、‘e法润京华’专题、‘京小e说法’栏目等’中标单位，中标金额为44.81万元。该项目9月完成采购合同签订，9月至12月底组织开展相关活动并完成项目实施，12月底前完成项目总结及验收。

4.资金投入和使用情况

（1）年初预算批复情况

2024年该项目批复预算资金166.00万元，因履行预算评审、政府采购程序原因，项目预算调整0.596万元，已交回市财政，项目实际全年预算资金165.404万元。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，该项目实际支出金额165.404万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

市委网信办结合该项目的具体内容设定了项目总体绩效目标，具体如下：

为深入学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，扎实推进网信系统“八五”普法规划，充分展现法治对网信事业发展“固根本、稳预期、利长远”的作用，我办联合有关部门举办北京网络法治宣传活动。通过打造系列具有鲜明首都特色和广泛影响的网络普法精品活动，讲好法治北京故事，展现网信北京风貌，进一步凝聚“依法治网、依法办网、依法上网”的社会共识，推动首都网络空间在法治轨道上健康运行。

市委网信办结合项目总体绩效目标，设定了具体的产出及效益指标和指标值，具体如下：

项目具体指标和指标值设定情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料制作种类 | ≥5种 |
|  | 数量指标 | 线下活动数量 | ≥5次 |
|  | 数量指标 | 线上活动数量 | ≥20次 |
|  | 数量指标 | 参与媒体数量 | ≥10个 |
|  | 质量指标 | 开展活动主题符合率 | 100% |
|  | 质量指标 | 宣传材料验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 10月底前完成招投标及合同签订工作 | ≤10月 |
|  | 时效指标 | 12月底前完成线下活动宣传和推广工作 | ≤12月 |
|  | 时效指标 | 12月底前完成线下活动的举办和验收 | ≤12月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “e法润京华”首都网络普法品牌专题分项成本控制数 | ≤5万元 |
|  | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤165.404万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民网络法治意识和理念 | 得到提升 |
|  | 社会效益指标 | 话题阅读量 | ≥1亿人次 |
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，推动首都网络空间在法治轨道上健康运行，促进社会的和谐稳定发展 | 得到推动、促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数字经济普法e站活动市民满意度 | ≥85% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过开展绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目开展绩效评价，全面掌握项目绩效目标实现程度、项目执行效果及存在的问题，研究改进措施，提出专业评价意见，促使市委网信办持续加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为“北京网络法治宣传活动经费”项目，评价范围为2024年度项目资金166.00万元的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价方法

本次绩效评价方法采用比较法、专家评价等方法开展评价工作。评价工作组通过资料审核、电话沟通的方式，了解该项目资金的决策、使用和取得的效益情况，收集并整理项目资料，组织开展绩效评价会议，由专家组对项目进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况分解制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定打分权重，参考项目行业标准及绩效评价管理要求对各项指标赋予相应分值。具体绩效指标体系设定情况如下：

项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.50 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 0.50 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.50 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.50 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分。 |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.50 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.50 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分。 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； | 1.00 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性。 | 1.00 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分。 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分。 |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.00 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.00 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.00 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止。 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目各项产出质量指标的完成情况。 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性。 | 10.00 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制及节约情况。 | 10.00 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 |
| 效益 （30分） | 项目效益 满意度 | 实施效益 | 10.00 | 项目实施所产生的效益。 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技能等效益。 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 |
|  |  |  | 10.00 | 项目实施所产生的效益。 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台等影响情况。 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服参与活动人员满意度。 | 10.00 | 达成预期指标得分9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 |

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价工作组。根据任务分工，市委网信办及参与评价的中介机构共同组成评价工作组。

（2）准备项目评价资料清单。评价工作组通过深入了解项目的组织实施、监控管理和完成情况；根据掌握的该项目基本情况，形成资料清单，要求市委网信办收集并提供资料。

（3）指导市委网信办开展自评。指导市委网信办根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.专家评价

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（1名财务专家，2名管理专家，2名业务专家）组成评价专家组。2025年5月12日，评价工作组组织召开了项目评价专家会。评价会上，专家组就关注的问题、与该项目的项目负责人进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。

4.评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，结合专家意见，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿，并与市委网信办充分沟通后，形成最终评价报告。

三、综合评价情况评价结论

该项目整体完成情况较好，工作进度、产出成果和资金使用等与年初设定目标贴合度较高，取得了良好的社会效益，推动了网络普法工作提质增效，为网络强国建设营造了良好的法治环境。

经综合评价，该项目评价得分82.00分，绩效级别评定为“良”。具体评分情况见下表：

项目绩效评价结论表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.70 |
| 项目过程 | 20 | 18.30 |
| 项目产出 | 40 | 33.00 |
| 项目效益 | 30 | 23.00 |
| 综合得分 | 100 | 82.00 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

该项目深入贯彻落实网信系统“八五”普法规划，全面落实中央网信办部署要求和北京市普法依法治理工作要点，紧紧围绕发挥网络法治服务保障新时代首都高质量发展的重要作用，全力推动网络普法工作提质增效，为网络强国建设营造良好的法治环境，结合北京市实际，市委网信办举办2024年北京网络法治宣传系列活动。

综上所述，该项目设立符合中央及北京市相关部署要求，与市委网信办的职能、年度工作计划相符，该项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标

项目单位根据项目实际情况填报了绩效目标表，绩效目标设置较为细化、量化、可考量。但绩效目标合理性有待提高。

3.资金投入

市委网信办按照预算法的相关规定和项目实际情况编制项目预算，年初申请预算金额166.00万元，因预算评审、政府采购等原因，进行预算调整，调整后全年预算资金165.404万元。截至2024年12月31日，项目实际支出金额165.404万元，预算执行率100%。

（二）项目过程情况

1.资金管理

在资金管理方面，市委网信办严格按照《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室经费支出管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购管理办法》、《中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室财务管理办法》等管理制度执行，资金使用程序规范，会计核算合理合规，切实保障了资金使用的准确性和合理性。

2.组织实施

为保障项目的顺利推进，市委网信办制定了详细的项目实施方案，明确了项目实施计划。然而，在项目实施时未严格按照实施方案实施，一是项目执行进度与项目方案进度不一致，整体执行进度较滞后，如项目实施方案中明确计划在2024年5月-8月开展成立首都网络普法联盟相关工作，但实际执行却在2024年9月27日才完成合同签订；二是项目过程管理不够规范，如缺少宣传品物料制作的管理台账。

（三）项目产出情况

1.产出数量

该项目已较好的完成了绩效目标设定的各项数量指标。具体详见下表：

项目数量指标情况表

| 工作内容 | 计划数量 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 宣传材料制作种类 | ≥5种 | 11种 |
| 线下活动数量 | ≥5次 | 6次 |
| 线上活动数量 | ≥20次 | 20次 |
| 参与媒体数量 | ≥10个 | 10个 |

2.产出质量

该项目已较好的完成了绩效目标设定的各项质量指标。具体如下：质量指标设置情况为开展活动主题符合率100%，宣传材料验收合格率100%。实际完成情况为开展活动主题符合率100%，宣传材料验收合格率100%。

3.产出时效

该项目按照调整后的工作计划进度完成实施。具体详见下表：

项目进度情况表

| 工作内容 | 计划进度 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 10月底前完成招投标及合同签订工作 | ≤10月 | 9月 |
| 12月底前完成线下活动宣传和推广工作 | ≤12月 | 12月 |
| 12月底前完成线下活动的举办和验收 | ≤12月 | 12月 |

4.产出成本

为更好的控制预算成本和节约财政资金，市委网信办采取了相应控制措施。通过预算评审保证了计划资金的经济性，在项目实施阶段采用竞争性磋商的方式遴选服务供应商，节约了成本，项目预算执行成本未超过年初设定目标。

（四）项目效益情况

1.项目实施效益

项目整体实施效果较为显著，但在实施过程中应注意收集留存相应支撑材料。具体效益情况如下：

（1）项目实施社会效益情况：通过加强法治教育、普及网络安全知识以及倡导文明上网，有效提升市民的网络法治意识；话题阅读量达到2.1亿人次。

（2）项目可持续影响情况：通过项目的有效实施，确保首都网络空间在法治轨道上稳健运行，进而有力促进社会和谐与稳定发展。

（3）项目服务对象满意度情况：项目虽开展了满意度调查，但对满意度调查和分析不够充分，满意度调查的样本量有待提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）决策方面

项目绩效目标设定不够规范，绩效指标值的设定上需进一步提升其合理性、准确性。

（二）过程方面

在项目实施时未严格按照实施方案实施，一是项目执行进度与项目方案进度不一致，整体执行进度滞后；二是项目过程管理不够规范。

（三）效益方面

项目效益效果缺乏有力的支撑材料，且满意度调查和分析不够充分，满意度调查的样本量偏低。

六、有关建议

（一）决策方面

一是建议加强项目绩效管理水平。通过深入分析项目历史完成数据，科学、合理地设定项目指标值，保障绩效目标指标值设置的准确性和合理性。

二是建议进一步提高预算编制的准确性。明确编制依据，强化项目预算编制的严谨性和准确性，保证预算编制科学合理，为项目的顺利实施提供有力保障。

（二）过程方面

一是建议根据项目自身的具体情况和实际需求，编制项目实施方案。此方案应涵盖完善的风险控制措施、明确的质量要求、清晰的验收标准等关键内容，以确保项目能够按时、按质、按量完成。

二是加强项目精细化管理，需进一步完善项目管理制度，如：预算变更管理、宣传品物料制作信息管理，确保项目能够按照预定的目标和计划顺利进行，同时保障资源的有效利用和管理的规范性。

（三）效益方面

加强相应支撑材料收集与留存，建议根据项目的实际情况和特定需求，设计具有针对性的满意度调查问卷，加大满意度调查的样本量。问卷应涵盖项目的各个方面，包括服务质量、效率、效果等。通过收集和分析问卷结果，可及时发现问题、调整策略，确保后续绩效管理工作的顺利推进。

七、其他需要说明的问题

无

附件：《评分表》

附件

北京网络法治宣传活动经费经费项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.50 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.50 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分 | 0.40 |  |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.50 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.50 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分 | 0.50 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.50 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 0.50 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止 | 0.30 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①项目是否有绩效目标； | 0.50 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.50 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.50 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.50 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.50 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1.00 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 | 0.70 | 可量化性需要提升 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.50 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 | 0.30 | 可量化性需要提升 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.50 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.50 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.50 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.50 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.50 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 0.50 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 | 0.30 | 年初绩效目标表和实施的绩效目标表存在差异 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 1.00 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 | 1.00 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 | 1.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3.00 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 3.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2.00 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1.00 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1.00 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.00 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 1.00 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2.00 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 3.00 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 3.00 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.00 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2.00 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 | 1.10 | 调整信息不够充分 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1.00 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 | 0.60 | 验收等需要更加严谨 |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.00 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 | 0.60 | 实施方案进度安排与实施存在较大差异 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 项目各项产出数量指标的完成情况 | 10.00 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分 | 8.00 | 按照现有绩效目标表执行，但绩效目标表发生较大调整 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 项目各项产出质量指标的完成情况 | 10.00 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分 | 8.00 | 按照现有绩效目标表执行，但绩效目标表发生较大调整 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性 | 10.00 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 | 8.00 | 项目实施在第四季度，进度安排不够科学 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本控制及节约情况 | 10.00 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 | 9.00 | 措施需要更加明确 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 10.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 通过开展相关系列活动，提升我市市民的数字素养与技能等效益 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 | 8.00 | 资料支撑不足 |
|  |  |  | 10.00 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 通过保留活动专题，长期向公众免费开放，为持续推进市民数字素养与技能提升搭建良好平台等影响情况 | 10.00 | 达成年度指标得8分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得6分及以上、未达成年度指标且效果较差得6分以下。 | 8.00 | 资料支撑不足 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服参与活动人员满意度 | 10.00 | 达成预期指标得分9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下 | 7.00 | 满意度调查和分析不够充分 |
| 合计 |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 82.00 |  |