## 附件1
附件
市直机关文化艺术节项目评价指标体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价要点 | 得分
决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1.4
|  | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 1.6
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 1
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 资金使用合规性 | 4 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定及合同约定的其他情况。 | 4
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 4.5
产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 实际完成情况 | 10 | ①文化艺术节启动仪式是否=1场； ②文化艺术节主场活动是否≥6场； ③文化艺术节示范性艺术鉴赏是否≥10场； ④群众性文艺讲座是否≥1场； ⑤成果汇报展演是否=1场。 | 10
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标情况 | 10 | ①文化艺术节主场活动评选流程是否合规； ②文化艺术节各项采购是否符合国家标准、行业标准以及合同规定的质量、规格和性能的要求。 | 10
续上页 | 续上页 | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约情况 | 10 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 10
效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 推动机关文化事业繁荣发展 | 10 | ①项目实施对开放交流平台、促进职工交流、资源共享的积极影响； ②项目实施对挖掘文艺骨干，提升机关文化建设的促进作用； ③覆盖单位比例是否较上一届文化艺术节有所提升； ④项目涵盖活动类型是否全面。 | 9
|  |  |  | 展现机关文化建设优秀成果 | 10 | ①项目是否搭建成果展示平台，各种类型艺术作品是否得到集中呈现； ②项目实施成果是否得到新闻报道，项目宣传工作是否落实到位。 | 10
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 参赛单位对项目实施的满意程度。 | 8
合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 |  | 95.5