## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 智慧健康养老服务与管理实训基地二期建设项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 116.38 | 116.38 | 115.90 | 10 | 99.59% | 9.9588
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 116.38 | 116.38 | 115.90 | 10 | 99.59% | 9.9588
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校结合现有的养老实训条件，完善教学设施、改善办学条件，紧密对接本地经济建设发展重要产业链，有效服务地方传统产业升级、新兴产业培育、区域产业转移和服务改善民生，以适应居家服务、养老服务、康复护理技能人才的需要。通过产教融合、校企合作，整合各方政策资源、资金资源，坚持整体规划、分步实施、模块教学的建设理念，将该基地建设成为具有区域特色的现代化、先进性、示范性产教融合实训基地。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校紧密对接本地经济建设发展重要产业链，有效服务地方传统产业升级、新兴产业培育、区域产业转移和服务改善民生，以适应居家服务、养老服务、康复护理技能人才的需要。通过产教融合、校企合作，整合各方政策资源、资金资源，坚持整体规划、分步实施、模块教学的建设理念，将该基地建设成为具有区域特色的现代化、先进性、示范性产教融合实训基地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 老年康复实训室一间、中医实训室一间、心理与认知实训室一间 |  | 老年康复实训室一间、中医实训室一间、心理与认知实训室一间 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2023.8-2023.9 预算预审及上报 第二阶段 2024.3-2024.3 项目招标 第三阶段 2024.4-2024.4 项目实施 第四阶段 2024.10 项目验收投入使用按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 116.38万元 | 115.90万元 | 10 | 9.96 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 成为社会服务技能人才培养高地。围绕居家服务、养老服务、康复医疗护理等服务业发展人才需求，培养服务于社会服务的高素质技术技能人才，将有效提升学校养老专业的入学率和就业率，将带来不错的经济效益。 |  | 学校为事业单位，经济效益衡量较弱 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 完成日常实训教学工作外，同时还可作为创新创业项目、职业技能大赛训练、社会服务培训、科学研究等多功能开放创新高地，面向社会，助力产业发展。通过该项目建设，汇聚各方优势资源，着力服务学生、服务地方、服务产业，人才培养、科技研发、社会服务、文化传承和国际交流等各方面全面进步，服务区域社会产业发展。 |  | 保证学校教学的正常进行 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 智慧健康养老服务与管理实训基地建成后，项目预计可维持使用5-10年 |  | 智慧健康养老服务与管理实训基地项目预计可维持使用5-10年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度98% |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 89.9188