## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 幼儿教育实训室建设项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 102.84 | 102.84 | 102.51 | 10 | 99.68% | 9.9679
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 102.84 | 102.84 | 102.51 | 10 | 99.68% | 9.9679
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校幼儿教育实训室将按照幼儿教育的理念和教学原则，包括教学资源、活动方案、评价体系等，为教师提供有力的支持。通过实训室建设，更好地发掘和培养学生的潜能和兴趣，促进学生的全面发展，提升学生的综合能力，如思维能力、创新能力、沟通能力等。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校幼儿教育实训室将按照幼儿教育的理念和教学原则，包括教学资源、活动方案、评价体系等，为教师提供有力的支持。通过实训室建设，更好地发掘和培养学生的潜能和兴趣，促进学生的全面发展，提升学生的综合能力，如思维能力、创新能力、沟通能力等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 蒙特梭利实训室一间 |  | 蒙特梭利实训室一间 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2023.8-2023.9 预算预审及上报 第二阶段 2024.3-2024.3 项目招标 第三阶段 2023.4-2024.5 项目实施 第四阶段 2024.10 项目验收投入使用按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 幼儿教育实训室建设项目 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 102.84万元 | 102.51万元 | 10 | 9.97 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 通过蒙特梭利教育教学体系优化和教师培训，提高教师的专业能力和学校的核心竞争力，为学校带来长期的经济效益和社会影响力。 |  | 学校为事业单位，经济效益衡量较弱 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 提高我校幼教专业教育教学水平和质量，为幼儿园和小学教育教学注入新的教学理念，让教育更加注重学生的个性发展和多元化培养。为教师提供更优质的教学资源和培训机会，促进教师专业能力的提升，从而提高教育教学质量。为学生就业提供更多元化选择与参考，推动蒙特梭利教育模式在中国本土的发展和推广。 |  | 推动蒙特梭利教育模式，保证学校教学的正常进行 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 教育实训室建设后，项目预计可维持使用5-10年 |  | 幼儿教育实训室建设项目预计可维持使用5-10年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度98% |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 89.9379