## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学生公寓A座等维修改造项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.29 | 88.29 | 81.93 | 10 | 92.8% | 9.2796
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 88.29 | 88.29 | 81.93 | 10 | 92.8% | 9.2796
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校学生公寓A座卫生间已使用多年，管路老化腐蚀严重，尤其是上水管、暖气底盘管主管道经常漏水；便坑和下水管道多有堵塞和泄漏，经常造成污水四溢，致使多个卫生间不能使用。为解决师生生活的安全隐患，改善师生生活环境，给师生一个良好的学习生活基础条件，以更好的保证教学秩序的正常进行。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校学生公寓A座卫生间已使用多年，管路老化腐蚀严重，尤其是上水管、暖气底盘管主管道经常漏水；便坑和下水管道多有堵塞和泄漏，经常造成污水四溢，致使多个卫生间不能使用。为解决师生生活的安全隐患，改善师生生活环境，给师生一个良好的学习生活基础条件，以更好的保证教学秩序的正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 学生公寓A座室内卫生间及上下水、暖气主管道维修改造 |  | 学生公寓A座室内卫生间及上下水、暖气主管道维修改造 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2023.8-2023.9 预算预审及上报 第二阶段 2024.5-2024.6 项目招标 第三阶段 2024.5-2024.8 项目实施 第四阶段 2024.9 项目验收投入使用按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 88.29万元 | 81.93万元 | 10 | 9.28 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目建设提高学校硬件设施质量，保证学校教学秩序的正常进行，提高师生员工幸福感。 |  | 学校为事业单位，经济效益衡量较弱 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设提高学校硬件设施质量，保证学校教学秩序的正常进行，提高师生员工幸福感。 |  | 保证学校教学的正常进行 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学生公寓A座等维修改造后，项目预计可维持使用5-10年 |  | 学生公寓A座等维修改造项目预计可维持使用5-10年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度95% |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 88.5596