## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-智慧教室设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 253.37 | 253.37 | 252.33 | 10 | 99.59% | 9.959
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 253.37 | 253.37 | 252.33 | 10 | 99.59% | 9.959
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 智慧教室设备购置项目建设主要为北京科技高级技术学校学生提供一个良好的多媒体教学教学条件，项目的建设将极大改善及提升我校多媒体教学设备现状，实现教学的智能化、专业化，学习的兴趣化、个性化。满足各类实训教学要求，创新教育教学模式，转变人才培养模式，培养满足企业岗位要求，适应社会需求的人才。 |  |  |  |  | 智慧教室设备购置项目建设主要为北京科技高级技术学校学生提供一个良好的多媒体教学教学条件，项目的建设将极大改善及提升我校多媒体教学设备现状，实现教学的智能化、专业化，学习的兴趣化、个性化。满足各类实训教学要求，创新教育教学模式，转变人才培养模式，培养满足企业岗位要求，适应社会需求的人才
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 智能多媒体教室20套、后台管控设备1套 |  | 智能多媒体教室20套、后台管控设备1套 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2023.9-2023.9 预算预审及上报 第二阶段 2024.3-2024.4 项目招标 第三阶段 2024.8-2024.8 项目实施 第四阶段 2024.9 项目验收投入使用按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 完成 | 10 | 7 | 2024.11月完成项目验收
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 253.37万元 | 252.33万元 | 10 | 9.96 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目建设提高学校硬件办学质量，保证学校教学秩序的正常进行。 |  | 学校为事业单位，经济效益衡量较弱 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设提高学校办学硬件质量，保证学校教学秩序的正常进行。 |  | 保证学校教学的正常进行 | 基本完成 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 智能多媒体教室建成后，项目预计可维持使用5-10年 |  | 智能多媒体教室项目预计可维持使用5-10年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度98% |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 86.919