## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京奥运城市体育文化节活动
主管部门 |  | 北京奥运城市发展促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京奥运城市发展促进中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1781.31 | 1781.31 |  | 1694.06 |  | 10 |  | 95.1% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1781.31 | 1781.31 |  | 1694.06 |  | - |  | - |  | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 品牌带动，推进双奥遗产服务健康中国；创新驱动，拓展双奥体育文化推广合作；地区联动，促进体育文化旅游事业发展；资源推动，扩大奥林匹克文化传播效应；交流互动，助力北京国际交往中心建设。 | [5 empty] | 按计划高质量完成目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办群众性体育文化活动 |  |  | ≥10场 | 15场 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8.5 |  | 指标设置不够细化，做好项目前期调研和充分论证，合理设置绩效目标。
|  | 时效指标 | 合同签订及时率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 14.5 |  | 时效指标没有明确阶段性目标，将结合项目预期进展设置指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广 |  |  | ≥300次 | 500次 | 20 |  | 19 |  | 效益指标内容对效果实现程度描述不够充分，将做好项目效益和效果资料实施前后效果对比的资料归集。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查不够全面，将加强满意度调查事前设计，做到覆盖全面，调查对象数量和比例相对合理。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在财政预算范围内 |  |  | ≤1950万元 | 1694.06万元 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5