北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目

2024年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

本项目主要涉及两个方面：物流配送厅部分更换顶棚和园区内部分特种设备更新。

1.	物流配送厅部分更换顶棚

北水嘉伦水产品市场物流配送厅作为园区内一个具有较高火灾隐患的场所，A、B 、C、D、E物流配送厅顶棚的总面积约13300平米，现状为彩钢板，随着“坚持人民至上、生命至上”等重要论述和部署要求，以及消防安全标准、规范的不断提升完善，且部分板材连接处出现漏雨等现象，物流配送厅亟需更换防火材料的顶棚，一旦遇到雨天的情况，严重影响商户的日常经营活动。

为了进一步提高市场的火灾安全性并保障市场经营者和消费者的生命财产安全，需要进行顶棚的改造。旨在将原有顶棚材料进行更换，采用具有良好防火性能的防火板材，提高市场的火灾安全性，以减少火灾发生及扩散的风险。更好统筹发展和安全，以更高要求、更严标准、更实作风，把消防安全工作抓实抓细抓到位，全力以赴筑牢消防安全稳固防线，坚决杜绝重特大安全生产事故发生，切实保障人民生命财产安全，努力以高水平安全保障高质量发展。

2.	园区内部分特种设备更新

园区大冷库的6部升降平台、综合服务楼的2部升降平台，自2008年建厂正式投入使用后，由于经年累月、高频度的使用，存在性能下降、零件老化等安全隐患问题，停运维修养护的成本也日益升高，且已达到设备一般推荐的使用寿命。对于园区商户及员工的日常使用效率产生不利影响。无论是从安全角度还是经济角度来看，该项内容都亟需更换。

项目的实施，不仅可以消除企业安全隐患，还可以节能增效，增强商户及员工满意度，促进商户续租、提升员工归属感，更可以避免现状可能导致发生的人身安全以及财产损失的严重后果。

二、绩效评价工作开展情况

通过升级改造，将会提高园区相关场所的合规性、安全性和环保性，改善经营区的销售经营环境，提高大冷库、综合服务楼特种设备的使用效率和监督管理水平，提高商户、员工的经营信心和满意度。

直接经济效益：主要体现在租户的满意度提升，促进续租和适当增加的租金；

间接经济效益：使得生产经营环境的安全水平得以提高，从而保障生产的平稳协调进行，提高生产、使用效率，增加产能。同时，降低发生消防安全等事故的风险，有效保护人员生命、避免发生财产损失。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局。落实市委市政府消防、低碳环保等相关工作要求，优化产业结构，提升能效水平，提高品质，倡导行为节能，全面促进园区绿色化、低碳化、智能化，为建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。

并按照“疏解非首都核心功能”的总体要求，突出服务首都功能，加快更新改造，服务北京“四大核心”功能建设，为公司转型升级、美化环境、产能提升、建成花园式物流园区，做出了贡献，更好地为商户、员工等，提供舒适、安全、便捷、健康的生活服务保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目，在施工过程受大风天气影响，工期相应进行顺延。

项目从可行性研究、设计、立项、审批、招标、施工到竣工验收，整个项目的实施过程严格遵循财政项目资金专款专用的原则，项目投入使用后可达到预期的目标效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目严格按照《北京水产集团有限公司投资管理办法》、《北京水产集团有限公司投资项目备案管理办法》、《北京水产集团有限公司货物及服务采购招标管理办法》、《北京水产集团有限公司 工程项目招标管理办法》等相关制度执行，通过企业内部会议决策通过后上报水产集团审批。

（二）项目过程情况。

2023年10月，项目立项申请阶段：确定项目目标、范围和关键要素，并编制项目立项申请书。此阶段的安排包括收集和整理项目相关信息、筹备项目立项申请书的编制、审查和修订项目立项申请书，并进行内部审批和决策；

2023年11月-2024年1月，项目审批阶段：项目立项申请通过后，进行项目审批。这一阶段的安排包括提交项目立项申请书给集团相关部门进行审批，按照审批程序等待审批结果；

2024年2月-4月，深化设计阶段：项目获得审批通过后，进行深化设计。这一阶段的安排包括确定项目的详细设计要求，组织设计团队进行设计任务的分解和指派，协调设计人员和相关部门进行设计工作，编制详细设计方案和施工图等。

2024年5月-6月，招投标阶段：深化设计完成后，进行项目的招投标工作。安排包括编制招标文件、发布招标公告、召开招标会议、接收投标文件、评审投标文件、确定中标单位等。

2024年7月，合同签订阶段：确定中标单位后，进行合同签订。安排包括编制合同草案、与中标单位进行谈判、签署正式合同并进行归档等。

2024年8月-11月，项目实施阶段：调配相关资源，执行项目相关内容，做好进度、成本、质量、安全等项目管理工作。

2024年12月，项目验收阶段：组织验收人员对项目交付物进行评估和验证，以确认其是否满足规定的要求和验收标准。完成项目验收、工程结算等相关工作。

（三）项目产出情况。

依据《外墙外保温工程技术规范》和《建筑装饰装修工程质量验收标准》等相关规范，对A、B、C、D、E物流配送厅顶棚进行升级改造，A、B、C、D栋：各2250平米，E栋：4300平米，总面积约13300平米。

拆除换新的特种设备为：大冷库的6部升降平台、综合服务楼的2部升降平台。其中：6部2吨升降平台，停靠5层，提升高度20.8m；2部1吨升降平台，停靠6层，提升高度13.6m。

（四）项目效益情况。

通过此次改造，将有效提升北水嘉伦水产品市场的消防安全性，降低火灾发生风险，在增强市场整体运转能力和竞争力的同时，节能增效、优化生产经营环境，为进一步提升市场整体形象等方面做出贡献，将为保障经营商户、企业员工生命、财产安全，并为企业正常的安全生产经营活动提供坚实基础。同时带来可观的经济收益和良好的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目，在施工过程受大风天气影响，工期相应进行顺延。

通过此次对经营厅屋面及升降平台的更换，有效提高的公共服务水平及设备设施的安全性，实现仓储冷链物流运行安全的目标，使企业的生存发展基础更加稳固，为国有资产的保值升值能力进一步提高，也是为今后企业得以进入良性发展奠定牢固的基础，杜绝可能发生的人身安全及财产损失，为北京建成节约型城市做出贡献，为北京水产建成花园式水产食品物流园区奠定良好的基础。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无