项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 档案资料征集类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.96 |  | 27.96 | 22.24 | 10 |  |  | 79.54%% |  | 7.955 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.96 |  | 27.96 | 22.24 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在做好接受捐赠工作的同时，将继续通过购买或者复制原件的方式征集红色档案、抗战档案及反映北京各个历史时期政治、经济、文化等发展变化的具有保存价值的古籍、史稿、地图、照片、新出版图书期刊等各门类、各载体档案资料。本年预计购买上述相关档案资料400件，利用者满意。 |  |  |  |  |  | 购买清末、民国以及新中国成立初期前门老字号的营业执照、经营协议、店铺租约、往来票据等档案史料40件，竞购拍卖珍贵史料415件，购买反映北京地区政治、经济、文化等方面及相关的书籍1488套，共1943册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征集档案数量 |  | ≥400件 |  | 1943册/件 |  | 50 | 42 |  | 实际征集档案内容与目标内容存在偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 征集档案质量 |  | 高 |  | 达成年度指标 |  | 10 | 8 |  | 指标设置不规范 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供档案信息服务 |  | 好 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 18 |  | 效益仍有提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 档案资料利用者满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 8 |  | 样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.95 |  |  |  |