项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 档案整理类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市档案馆 | | | | | 实施单位 | 北京市档案馆 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 449.00 | | 449.00 | 444.10 | 10 | | | 98.91% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 449.00 | | 449.00 | 444.10 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展新中国成立后档案目录录入、民国档案文件级目录著录、档案数字化副本与文件级目录核对、民国档案文件级目录全检、新中国成立后档案文件级目录全检，使目录数据符合北京市档案馆文件级目录数据编制标准要求；对馆藏纸质档案进行数字化加工，使数据质量符合国家档案行业标准和本馆数字化加工标准。 | | | | | | 数字化副本与目录核对实际完成120万张；纸质档案数字化实际完成150万张；新中国成立后档案目录录入实际完成20万条；民国档案文件级目录全检实际完成20万条；民国档案文件级目录著录实际完成10万条；新中国成立后档案文件级目录全检实际完成40万条。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化副本与目录核对 | | ≥120万张 | | 120万张 | | 6 | 6 | |  | |
| 纸质档案数字化 | | ≥150万张 | | 150万张 | | 5 | 5 | |  | |
| 新中国成立后档案目录录入 | | ≥20万条 | | 20万条 | | 6 | 6 | |  | |
| 民国档案文件级目录全检 | | ≥20万条 | | 20万条 | | 6 | 6 | |  | |
| 民国档案文件级目录著录 | | ≥10万条 | | 10万条 | | 6 | 6 | |  | |
| 新中国成立后档案文件级目录全检 | | ≥40万条 | | 40万条 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 民国档案文件级目录质量 | | 优 | | 达成年度指标 | | 7 | 6 | | 指标设置不规范 | |
| 副本质量 | | 优 | | 达成年度指标 | | 6 | 5 | | 指标设置不规范 | |
| 新中国成立后档案文件级目录质量 | | 优 | | 达成年度指标 | | 8 | 6 | | 指标设置不规范 | |
| 国家档案相关工作标准 | | 优 | | 达成年度指标 | | 5 | 4 | | 指标设置不规范 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目录、数字化副本导入系统后可直接提供检索查询，并可持续使用 | | 好 | | 达成年度指标 | | 20 | 18 | | 效益仍有一定提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用满意度 | | ≥90% | | 90% | | 10 | 8 | | 样本量不足 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.89 | |  | |