项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 档案利用类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 215.58 |  | 215.58 | 214.73 | 10 |  |  | 99.61% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 215.58 |  | 215.58 | 214.73 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分发挥我馆“全国中小学档案教育社会实践基地”“爱国主义教育示范基地”以及“北京市中小学生社会大课堂第三批市级资源单位”的作用，挖掘馆藏中承载北京历史文化的档案，充分利用馆内常设展览、临时展览共计5000余平米展厅，举办“游学堂”“走读北京”等实践活动，实现线上线下接待人数超过5万，观众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | “档案见证北京”“播火——李大钊革命活动档案史料展”“立心铸魂——中国共产党人精神谱系中的北京篇章”“最美中轴线”“中国档案珍品展”等展览持续开放，开放展览面积超过5000平方米，讲解接待工作强纪律、提技能、优服务，统筹做好团队接待工作，全年线下接待109954人次，提供讲解2380场，完成既定的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接待人数 |  | ≥50000人次 |  | 109954人次 |  | 20 | 18 |  | 年初指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 活动持续时长 |  | ≥1年 |  | 1年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提供参观展览面积 |  | ≥5000平方米 |  | 5000平方米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览服务活动 |  | 好 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 17 |  | 设置不合理，缺少定量描述 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 了解北京的发展和变化，弘扬古都文化，传承红色基因 |  | 好 |  | 达成年度指标 |  | 20 | 18 |  | 效益提升仍有一定空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 8 |  | 满意度样本量不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.96 |  |  |  |