项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 档案展览类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市档案馆 | | | | | 实施单位 | 北京市档案馆 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240.56 | | 240.56 | 231.50 | 10 | | | 96.23% | | 9.62 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 240.56 | | 240.56 | 231.50 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办展览，拍摄短视频。展出我馆馆藏的国庆50周年、60周年等彩车模型以及相关档案，展示伟大祖国辉煌成就，重温历史瞬间，传承爱国情怀。同时推出线上展览，线上线下观众量约达5万人次，预期满意度95%以上。另拍摄“走进档案”主题短视频，传播档案文化，不断提高档案服务效能。 | | | | | | 展出我馆馆藏的国庆50周年、60周年等彩车模型以及相关档案，完成《祝福祖国 筑梦前行-国庆彩车模型展》，展览面积超500平方米，依托现有展览制作完成“档案见证北京”和“中国档案珍品展”主题短视频45集。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览个数 | | ≥1个 | | 1个 | | 10 | 10 | |  | |
| 展览面积 | | ≥500平方米 | | 500平方米 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 布展完成时限 | | ≤12月 | | 3个月 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 拍摄短视频质量 | | 好 | | 达成年度指标 | | 10 | 8 | | 设置不合理，缺少定量描述 | |
| 展览使用材料及场景呈现 | | 高 | | 达成年度指标 | | 20 | 18 | | 设置不合理，缺少定量描述 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 传承中华优秀传统文化 | | 好 | | 达成年度指标 | | 20 | 18 | | 效益提升仍有一定空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | 8 | | 样本量不足 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.62 | |  | |