## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024T000002813423-会计综合实训室改造项目
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供销学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 166.8308 | 166.8308 |  | 166.599 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.9861
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166.8308 | 166.8308 |  | 166.599 |  | — |  | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设“财会实训室更新改造项目”，改善财会专业办学条件，将财会相关专业运营管理整体真实业务流程呈现到课堂教学，让学生可以直观了解到财会专业相关专业运营管理流程、系统认知的各个环节。为学生创造一个拥有真实业务的学习环境，提升学生对财会专业相关技能，更好的帮助学生完成理论与实践的学习，增强就业能力。 | [5 empty] | 建设完成“财会实训室更新改造项目”，通过软件和硬件的改造，将财会相关专业运营管理整体真实业务流程呈现到课堂教学，让学生可以直观了解到财会专业相关专业运营管理流程。为学生创造一个拥有真实业务的学习环境，提升学生财会专业相关技能，增强就业能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础会计理实一体化教学系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 课堂管理软件 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 业财税一体化综合实训平台 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 触控一体机 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 初级会计考库系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 服务器 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 机柜 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 交换机 |  |  | 3台 | 3台 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 防静电地板 |  |  | 86平米 | 86平米 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 配电箱 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 台式计算机 |  |  | 51台 | 51台 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 出纳实务实训系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 财务机器人系统 |  |  | 2套 | 2套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 企业经营管理沙盘 |  |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 环境改造 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 电脑主机托盘 |  |  | 51个 | 51个 | 12 |  | 12 |  | 无
|  |  | 硬盘保护卡 |  |  | 51套 | 51套 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 综合布线 |  |  | 55点 | 55点 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 质量指标 | 设备质量（国标） |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤3月 | ≤3月 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | ≤8月 | ≤8月 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤5月 | ≤5月 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤199.988万元 | 166.8308万元 | 9 |  | 7.84 |  | 年度指标值未进行更新，后续避免类似情况。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供社会服务收益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 1
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 8
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 100 | 95 | 10 |  | 9.5 |  | 通过项目实施取得了一定成效，有待进一步完善。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.3261
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。