北京市供销学校

二〇二四年度

会计综合实训室改造项目

绩效评价报告

目  录

一、	项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.项目内容	2

3.项目组织管理	2

4.项目资金安排	2

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）评价目的、对象和范围	3

1.评价目的	3

2.评价对象和范围	3

（二）评价原则、方法、指标体系	3

1.评价原则	3

2.评价方式、方法	3

3.评价指标体系	4

（三）评价过程	4

1.前期准备阶段	4

2.评价实施阶段	4

3.报告撰写阶段	4

三、综合评价结论及指标分析	4

（一）总体评价结论	4

（二）指标分析	5

1.决策指标	5

2.过程指标	6

3.产出指标	7

4.效益指标	10

四、存在的主要问题及建议	11

（一）存在的问题	11

（二）相关建议	11

北京市供销学校

2024年度会计综合实训室改造项目

绩效评价报告

为落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依据《预算法》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，我们对北京市供销学校（以下简称供销学校）组织实施的会计综合实训室改造项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

根据《关于加快发展现代职业教育的决定》会计人才规划》《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2020—2035年）》的文件精神的要求以及供销学校会计人才培养方案，进一步明确高素质劳动者和技能型人才的具体目标，改革课程结构，优化课程设置，充实教学内容，更新知识体系，不断革新教学方式，使技能型会计人才培养标准始终与时代发展的要求保持一致，使技能型会计人才的知识结构始终与时代进步与知识更新保持同步。

2021年，教育部对职业教育专业目录进行了全面修订，中等职业教育财经商贸大类原会计、会计电算化专业合并更名为会计事务专业。专业名称变更为会计事务专业后，落实理实一体化课程体系，提升会计基本技能，在保持原核算为主的能力教学基础上，应该突出企业账务与成本管理技能教学。

数字经济及新一代技术的发展，产业企业数智化转型发展已势不可挡，需要以信息技术为支点，撬动专业信息数智化训练升级，会计人才培养方案需做相应的变革，调整专业结构，优化人才培养环节。基于目前社会所需要人才培养需要和新版专业目录指引，将全面地对会计专业人才培养方案进行重新修订，“以服务中小企业为方向,以技能型就业岗位和升学双轮驱动为导向”，走“校企合作双主体、产学结合相交替”的发展道路。着力培养学生立足于会计技能的“职业人”素质，力争使培养的学生企业用得上、留得住，能充分发挥其所学技能，同时又具有一定的发展空间；强调学生动手能力培养，以技能教育为主，并进一步发挥学生的创造能力，彰显专业特色。

- 2.项目内容

项目通过建设财会实训室，达到满足供销学校财会专业的一体化课程标准要求、财会专业教学的功能要求。项目建设该实训室主要由实训电脑51套、硬盘保护卡51个、触控一体机1套、服务器1台、课堂管理软件1套、财务机器人系统1套、业财税一体化综合实训平台1套、企业经营管理沙盘1套、初级会计考库系统1套、基础会计理实一体化教学系统1套、出纳实务实训系统1套、实训室机房基建改造1套等组成。引进软件系统，支持和保障学生参加北京市各项会计专业技能实践和比赛。通过模拟真实财会专业的各业务实训系统，可以让学生近距离接触真实工作环境，为学生创造一个直观、逼真的学习的环境和气氛，有利于学生的学习与就业。

- 3.项目组织管理

供销学校成立了项目工作小组，由项目负责人主导具体申报工作，包括项目实际需求、必要性、可行性调研以及项目合理性审核等具体内容。经项目申报小组审核，学校决策批准后，上报北京市财政局预算评审中心并评审通过，予以立项实施。

- 4.项目资金安排

2024年度项目预算安排资金166.83万元，实际支出166.60万元，预算执行率为99.86%。

- （二）项目绩效目标

本项目2024年度项目绩效目标包括：

建设“财会实训室更新改造项目”，改善财会专业办学条件，将财会相关专业运营管理整体真实业务流程呈现到课堂教学，让学生可以直观了解到财会专业相关专业运营管理流程、系统认知的各个环节。为学生创造一个拥有真实业务的学习环境，提升学生对财会专业相关技能，更好的帮助学生完成理论与实践的学习，增强就业能力。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

通过绩效评价工作的开展，全面了解项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，着重关注资金分配及使用管理中存在的问题，分析问题成因，并提出针对性的建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

- 2.评价对象和范围

绩效评价对象为会计综合实训室采购项目，资金范围包括2024年度财政安排的全部资金。

- （二）评价原则、方法、指标体系

- 1.评价原则

（1）注重目标引领。绩效评价工作重点聚焦绩效目标实现程度，从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成程度全流程展开，对绩效内容、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效指标值的实现程度，绩效标准与预算规模的匹配性。

（2）坚持系统评价。不仅关注年度的实施情况，还对资金实施期情况进行系统评价。坚持“点面集合”，指出的问题要有理有据，数据和事实清楚，并对问题进行深入分析，保证评价结果具有说服力。

（3）坚持科学客观。绩效评价遵循科学程序，设置科学的绩效评价指标和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织实施单位、组织主体及受益群体等共同参与。

- 2.评价方式、方法

本次绩效评价工作遵循点与面评价相结合、定性评价和定量评价相结合的原则，在评价过程中，通过自上而下地收集评价资料，以保障本次绩效评价的全面性、科学性和有效性。本次绩效评价将以定性与定量相结合为主要原则，对绩效评价采用比较法、因素分析法、专家评议法等进行评价工作。

- 3.评价指标体系

依据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》京财绩效〔2020〕2146号，本次绩效评价从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定。本次评价指标体系包括4项一级指标、10项二级指标、23项三级指标，满分共计100分。评价等级划分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

- （三）评价过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

- 1.前期准备阶段

在明确评价目的及要求的前提下，组建绩效评价工作组，拟定资料清单，并进行资料收集。在收集和审核资料的基础上，初步拟定绩效评价工作方案。

- 2.评价实施阶段

评价工作组开展项目评价，制定并完善绩效评价指标体系，依据评价标准进行初步分析，了解项目实际执行效果，得出初步评价结论，召开专家评议会。

- 3.报告撰写阶段

综合前期收集并审核的资料、现场调研结果以及专家评价意见，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，并与项目部门和主管部门沟通、修改和完善报告，最后报送绩效评价报告。

- 三、综合评价结论及指标分析

- （一）总体评价结论

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为93.00分。按照项目《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，评价等级设置划分为四档：优（90（含）-100分）、良（80（含）-90分）、中（60（含）-80分）、差（60分以下），该项目评价级别为“优”。

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 17.60 | 88% |
| 过程 | 20.00 | 18.80 | 94% |
| 产出 | 40.00 | 39.60 | 99% |
| 效益 | 20.00 | 17.00 | 85% |
| 总分 | 100.00 | 93.00 | 93% |
| 综合评价等级 |  | 优 |  |

- （二）指标分析

- 1.决策指标

该指标分值20分，下设1个一级指标、3个二级指标和6个三级指标，评价得分17.60分。具体得分情况见下表：

决策指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4.00 | 2.80 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4.00 | 2.80 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 17.60 |

（1）项目立项。该指标分值6.00分，评价得分6.00分。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责及是否属于公共财政支出范围，项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项依据和规范情况。评价认为项目的设立符合《关于加快发展现代职业教育的决定》《会计人才规划》《会计改革与发展“十四五”规划纲要》《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2020—2035年）》等文件精神的要求及规定；项目属于供销学校职责工作范围。项目的申请过程规范，按照财政资金规定的程序申请设立，在项目申请前组织开展了项目的预算评审工作。

（2）绩效目标。该指标分值8.00分，评价得分5.60分。主要考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况。用以反映和考核项目设定的绩效目标的合理性和明确性。评价认为项目按照要求设定了绩效目标，并明确了有关绩效指标。但与项目指标匹配度、合理性、明确性等方面还需进一步提高。如效益指标中“提供社会服务收益”和“履职基础、公共服务能力”均设定为“优”，未明确优的量化标准或衡量尺度，难以客观准确地判断是否达成目标，使得绩效评价缺乏可靠依据，也未体现出与项目目标关联性。整体产出指标较为详细地罗列了采购设备和改造项目的数量，但对于这些设备和改造项目的关联性及协同产出缺乏综合考量指标，例如，各个系统采购完成后，是否能顺利集成并满足教学需求，缺少类似“系统集成成功率”这样的指标。

（3）资金投入。该指标分值6.00分，评价得分6.60分。主要考察项目预算编制和资金分配情况。用以反映和考核项目资金投入的科学性。评价认为项目单位在预算编制阶段进行了较为严谨的论证工作，预算支出内容与项目内容基本匹配，资金分配与项目实际需求相适应。

- 2.过程指标

指标分值20分，下设1个一级指标、2个二级指标和4个三级指标，评价得分18.80分。具体得分情况见下表：

过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 5.00 | 4.80 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 组织实施有效性 | 5.00 | 4.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 18.80 |

（1）资金管理：该指标分值10.00分，评价得分9.80分。主要考察项目预算资金的到位和实际执行情况。用以反映和考核项目资金使用和管理情况。本项目2024年预算166.83万元，实际执行166.60万元，执行率99.86%。通过检查资金到位及使用的记账凭证，以及资金支付有关的付款审批、合同、成果资料等，未发现有资金被截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，各项支出符合财务管理制度。

（2）组织实施：该指标分值10.00分，评价得分9.00分。主要考察项目的制度建设和日常管控情况。用以反映和考核项目的执行和实施情况。评价认为项目单位在项目实施过程中有明确的管理组织机构，建立了较为完善的组织实施计划，供销学校制定了项目立项、预算申请、资金使用等配套制度，执行有效，未发现违反法律、法规和内部控制制度的情况。

- 3.产出指标

该指标分值40分，下设1个一级指标、4个二级指标和26个三级指标，评价得分39.60分。产出方面完成情况较好，具体得分情况详见下表：

产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 基础会计理实一体化教学系统 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 课堂管理软件 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 业财税一体化综合实训平台 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 触控一体机 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 初级会计考库系统 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 服务器 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 机柜 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 交换机 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 防静电地板 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 配电箱 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 台式计算机 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 出纳实务实训系统 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 财务机器人系统 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 企业经营管理沙盘 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 环境改造 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 电脑主机托盘 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 硬盘保护卡 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 综合布线 | 1.00 | 1.00 |
|  | 产出质量 | 设备质量（国标） | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 验收合格率 | 5.00 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 方案制定和前期准备时间 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 验收时间 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 采购物品到位时间 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 招标采购时间 | 2.00 | 2.00 |
|  | 产出成本 | 项目预算控制数 | 2.00 | 1.80 |
|  |  | 单位购置成本 | 2.00 | 1.80 |
| 合计 |  |  | 40.00 | 39.60 |

- 产出数量。该指标分值18.00分，评价得分18.00分。主要考察项目实际产出数量的完成情况。评价认为，项目按照既定实施方案完成了会计实训室各项设备的购置、安装、调试等工作并投入使用。

- 产出质量。该指标分值10.00分，评价得分10.00分。根据项目的完成情况，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价认为，项目按照国家相关质量标准完成设备安装调试运行等工作，并经验收组验收合格，按期投入使用。

（3）产出时效。该指标分值5.00分，评价得分5.00分。根据项目的完成情况，反映和考核其产出时效目标的实现程度。2024年4月供销学校委托第三方招标公司完成会计综合实训室采购项目公开招标公告工作，6月完成会计综合实训室采购项目及协议供货设备的合同签订工作，7月完成采购物品到位，9月完成项目培训及验收工作并投入使用。评价认为，2024年度项目各项工作有序开展，在规定时间内完成既定工作任务。

（4）产出成本。该指标分值4.00分，评价得分3.60分。根据项目的实际支出情况，反映和考核其成本控制情况。项目在预算阶段对项目的各项成本支出限额进行了明确，总体成本控制情况较好。

- 4.效益指标

该指标分值20分，下设1个一级指标、2个二级指标和4个三级指标，评价得分17.00分，具体得分情况详见下表：

效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 提供社会服务收益 | 5.00 | 4.50 |
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 5.00 | 4.00 |
|  |  | 节约维护成本 | 5.00 | 4.00 |
|  | 满意度 | 师生满意度 | 5.00 | 4.50 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 17.00 |

（1）社会效益。该指标分值15.00分，评价得分12.50分。主要考察项目实施所产生的社会效益、生态效益和可持续影响。用以反映和考核项目绩效目标的完成情况。通过项目建设解决了供销学校原财会实训室使用年限超过9年，电脑设备、多媒体设备及线路老化，实训电脑为一体机，配置低、故障率高，运行慢，已无法适应现阶段教学，严重影响教学质量等困境。通过项目实施，将企业日常经营中的经济业务活动与会计教学相结合，通过“理实一体化题库、实务操作训练、实践教学”等模块引入企业财会岗位实际工作场景，帮助学生掌握实际工作中的账务处理、出纳技能，进一步理解会计相关理论知识。通过真实的案例数据引导学生对企业财税处理与成本核算所涉及到的实务流程进行实务操作，帮助老师开展实践教学，运用所学理论知识对实际工作中的问题进行分析和判断，将抽象、枯燥的理论知识转化为具体、真实的案例，调动学生学习的主动性与积极性，提高学习效率，提升教学质量。将理论与实践融合统一，成功地解决了会计课程的校内实践难点，弥补了校内实习资源不足、实习效果不理想的缺点，提高学生财会专业技能。本次实训室建设引进沙盘企业模拟经营软件，为学生日常训练和比赛提供有力的保障，学生们刻苦训练，在2024年下半年多项比赛中取得优异的成绩。评价认为，通过项目的实施取得了较好的社会效益，基本达到预期绩效目标，但也存诸如社会效益支撑资料的收集、保存等方面的提升空间。

（2）师生满意度。该指标分值5.00分，评价得分4.50分。主要考察项目服务对象对项目的整体满意程度。项目验收投入使用后，为了解学校师生对项目实施的满意程度，通过发放调查问卷的方式，针对年度工作组织实施、过程管控、完成质量、效果实现等内容，向在校师生进行了满意度调查，调查样本85份， 学生80份、教师5份，调查结果显示师生对项目实施的满意度为94.85%，评价认为，满意度指标未达到预期设定目标100%的标准，说明项目还有进一步提升的空间。

- 四、存在的主要问题及建议

- （一）存在的问题

绩效目标设定合理性不足。效益指标中“提供社会服务收益”和“履职基础、公共服务能力”设定为“优”，却未明确量化标准，难以准确判断目标达成情况。绩效指标明确性欠缺，与绩效目标匹配度不高，指标完整性不足，缺乏对设备和改造项目关联性及协同产出的考量，如系统集成成功率指标缺失。经济效益指标表述模糊，且未涉及社会效益、生态效益等方面的指标。

- （二）相关建议

建议供销学校进一步深化对预算绩效管理理念的实践，做好项目前期的调研，细化项目任务的分解，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》和《北京市预算绩效目标管理办法》等文件的要求，不断完善绩效目标与指标体系，明确效益指标的量化标准，使绩效目标更具可衡量性。提高绩效指标与目标的匹配度，完善指标设置，增加对设备和改造项目关联性及协同产出的综合考量指标，同时补充社会效益、生态效益等方面的指标，增强指标体系的合理性、明确性。同时，根据项目的实际情况，持续加强项目预算编制与绩效目标设置的关联度、匹配度，提升绩效目标的导向及约束作用，确保财政资金精准投向重点项目，同时增强项目成果的可评估性与透明度，使财政资金发挥出应有的效益和效果。

- 五、其他需说明的问题

本次评价以项目单位提供的资料为基础开展。

附件：

会计综合实训室改造项目绩效评价指标体系及打分表

附件：会计综合实训室改造项目绩效评价指标体系及打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分标准 |  | 得分 |  | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 总分3分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 总分3分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 3 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观 | ①项目是否有绩效目标，绩效目标是否全面；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 总分4分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2.8 |  | 核心绩效指标设置不合理 |
|  |  |  | 实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 总分4分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2.8 |  | 部分指标存在与绩效目标匹配度不高的情况 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 总分3分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 总分3分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 3 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | 得分=分值*预算执行率 |  | 4.8 |  | 预算执行率99.86% |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 5 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 组织实施有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 4 |  | 项目前期调研还应进一步加强，还有提升空间 |
| 产出 | 产出数量 | 基础会计理实一体化教学系统 | 是否按照计划完成 | 基础会计理实一体化教学系统1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 课堂管理软件 | 是否按照计划完成 | 课堂管理软件1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 业财税一体化综合实训平台 | 是否按照计划完成 | 业财税一体化综合实训平台1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 触控一体机 | 是否按照计划完成 | 触控一体机1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 初级会计考库系统 | 是否按照计划完成 | 初级会计考库系统1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 服务器 | 是否按照计划完成 | 服务器1台 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 机柜 | 是否按照计划完成 | 机柜1个 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 交换机 | 是否按照计划完成 | 交换机3台 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 防静电地板 | 是否按照计划完成 | 防静电地板86平米 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 配电箱 | 是否按照计划完成 | 配电箱1个 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 台式计算机 | 是否按照计划完成 | 台式计算机51台 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 出纳实务实训系统 | 是否按照计划完成 | 出纳实务实训系统1套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 财务机器人系统 | 是否按照计划完成 | 财务机器人系统2套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 企业经营管理沙盘 | 是否按照计划完成 | 企业经营管理沙盘3套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 环境改造 | 是否按照计划完成 | 环境改造4套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 电脑主机托盘 | 是否按照计划完成 | 电脑主机托盘51个 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 硬盘保护卡 | 是否按照计划完成 | 硬盘保护卡51套 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 综合布线 | 是否按照计划完成 | 综合布线55点 | 1 | 总分1分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1 |  |  |
|  | 产出质量 | 设备质量（国标） | 符合国家相关国家标准 | 达到国家标准优 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 验收合格率 | 项目验收合格的数量与验收总数的比率，用以反映和考核该项质量目标的实现程度。 | 验收合格率达到100% | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 5 |  |  |
|  | 产出时效 | 方案制定和前期准备时间 | 阶段工作完成时间在计划完成时段内，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备时间≤3个月 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 验收时间 | 验收完成时间在计划完成时段内，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 验收时间≤9月 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 采购物品到位时间 | 物品到位时间在计划完成时段内，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 采购物品到位时间≤8月 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 招标采购时间 | 招标采购时间在计划完成时段内，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 招标采购时间≤5月 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 2 |  |  |
|  | 产出成本 | 项目预算控制数 | 预算控制数与计划成本比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 项目预算控制数在166.8308万元以内 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1.8 |  | 成本控制较好 |
|  |  | 单位购置成本 | 单位成本与预算进行对比，考核成本控制程度 | 单位购置成本≤166.8308万元 | 2 | 总分2分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 1.8 |  | 成本控制较好 |
| 效益 | 社会效益 | 提供社会服务收益 | 项目实施所产生的效益 | 提供社会服务收益优秀 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 4.5 |  | 与项目绩效目标关联性不足，不可衡量无资料支撑 |
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 项目实施所产生的效益 | 履职基础、公共服务能力优秀 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 4 |  | 与项目绩效目标关联性不足，不可衡量无资料支撑 |
|  |  | 节约维护成本 | 项目实施所产生的效益 | 节约维护成本 | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 4 |  | 与项目绩效目标关联性不足，不可衡量无资料支撑 |
|  | 满意度 | 师生满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 师生满意度100% | 5 | 总分5分，符合要求得满分，不符合酌情扣分。 |  | 4.5 |  | 满意率未达到预期 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 0 | 93.00 |  |  |  |