## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002813617-6号楼公共区域及教室取暖设施修缮工程
主管部门 |  | 北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市供销学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265.3533 | 265.3533 |  | 265.1454 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9922
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265.3533 | 265.3533 |  | 265.1454 |  | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 6号楼公共区域及教室取暖设施修缮工程，预期实现完善消火栓、应急照明等消防设施，彻底解决消防设施缺失问题；维修漏水屋面、更换变形塑钢窗，杜绝设施老化引发的安全风险。改造空调与采暖系统，避免设备故障影响教学；更新走廊吊顶、墙面涂料等基础装修，确保教学工作有序开展。通过更换节能门窗、优化冷暖系统，响应节能减排降耗要求，降低建筑能耗，改善办学环境。 | [5 empty] | 6号楼公共区域及教室取暖设施修缮工程，完成善消火栓与应急照明设施，实现消防全覆盖，解决设施缺失问题；屋面用优质材料修防水、全换变形塑钢窗，杜绝老化风险，保障师生安全与校园稳定。改造空调与采暖系统，优化管路、换核心部件，为实训仪器打造稳定温湿度环境；更新走廊吊顶与墙面涂料，修复破损，恢复教学空间功能，确保教学有序。更换节能门窗并优化冷暖系统，降低能耗响应减排要求；实训楼办学环境与品质显著改善，为学校教学发展提供坚实硬件支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥7个 | 7个 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 修缮、改造工程量 |  |  | ≥4841.76平方米 | ≥4841.76平方米 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 项目按计划完工率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 设施有效运转率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目受益人数 |  |  | ≥1500人 | ≥1500人 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 取费标准 |  |  | ≤24.12万元 | 17.93万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤307.903925万元 | 265.35万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥5 | ≥5 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9922
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。