## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000441166-小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 68.52 | 68.47 | 68.47 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 | 68.52 | 68.47 | 68.47
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 小汽车出行行为采集与跟踪分析系统自2016年建设至今，为各类报告研究，如每年的北京市交通发展年度报告、绿色出行比例测算等提供了有利的支持，系统软硬件已经运转多年，在正常运行的同时需要日常的维护工作，防止其出现系统异常和出现异常情况下快速及时进行处理修复。 |  |  |  | 按照预计，完成本年度系统运维工作，包括软件运维、硬件维保、云租赁等运维工作，系统正常运行，并支持多份指标测算和政府报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统运维月报 | ＞8篇 | 8篇 | 7.5 | 6.5 | 软件系统运维在5月开始到12月完成8篇
|  |  | 系统运维报告 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 系统运维报告验收合格率 | 等于100% | 100%合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 委托业务承担单位遴选、采购时间 | 2024-03-01 | 4月 | 4 | 3 | 软件运维首次开展比选流程，其他的委托单位在3月前完成
|  |  | 开展硬件维护、系统维护工作等形成工作报告和运维月报 | 2024-04-01 | 5月 | 4 | 3 | 硬件运维等早于4月，软件运维因比选拖后，于5月正常开始，期间系统没有遇到问题
|  |  | 终期验收时间 | 2024-12-01 | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 总项目预算控制数 | ≤68.469952万元 | 68.469952万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（15分） | 系统提供社会或政府报告支持 | 良 | 完成相关报告支持 | 15 | 14 | 项目取得了较好效益，但运维成果上报的及时性仍可提高
|  | 可持续影响指标（10分） | 为城市绿色出行比例测算提供依据 | 良 | 为城市绿色出行比例测算提供数据支持 | 10 | 9
|  | 生态效益指标（15分） | 对北京市小汽车各类指标测算支持 | 良 | 支持年报中小汽车相关内容 | 15 | 14
总分 | [5 empty] | 100 | 94