## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000440760-多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 132.11 | 132.11 | 132.11 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 132.11 | 132.11 | 132.11 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、持续开展多模式出行特征分析与评价。 2、持续开展地面公交线网服务水平评价。 3、完成道路交通运行分析报告。 4、持续开展北京市人口及出行特征分析。 以上成果提供政府部门支持决策，为交通综合治理提供依据；通过成果的应用提升市交通服务能力和效率；能够为缓解重点拥堵时期的拥堵状况提供支撑。 |  |  |  | 完成了2024年多模式出行特征分析与评价、地面公交线网服务水平评价、道路交通运行分析、北京市人口及出行特征分析等工作。相应研究分析成果在北京市交通综合治理提供了依据，为交通服务能力和效率提升提供了支持，为缓解重点拥堵时期的拥堵状况提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 交通运行分析报告 | 12篇 | 12篇 | 3.75 | 3.75
|  |  | 出行特征分析与评价专题报告 | 1篇 | 1篇 | 3.75 | 3.75
|  |  | 数据库计算公交运行指标数量 | 6个 | 6个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 公交线路评价报告 | 1篇 | 1篇 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 运行分析与评价符合相关标准规范要求 | 优 | 优 | 6.5 | 6.5
|  |  | 报告验收合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 验收最晚时间 | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 城市交通运行分析工作，按需求进度形成报告 | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 委托业务承担单位遴选、采购最晚时间 | 11月 | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 总项目预算控制数 | 132.11万 | 132.11万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 交通出行综合分析评价决策支持能力 | 优 | 优 | 14 | 12 | 指标设置不够量化，需要进一步加强指标在规划决策中的应用的量化
|  |  | 地面公交服务水平评价能力 | 优 | 优 | 13 | 12 | 指标设置不够量化，需要进一步加强指标在公交服务优化中应用的量化
|  |  | 重要拥堵时期拥堵状况得到缓解 | 优 | 优 | 13 | 12 | 指标设置不够量化，需进一步细化
总分 | [5 empty] | 100 | 96