## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000440642-交通领域污染物排放测试与评估
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 128.4 | 128.3676 | 128.3676 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 128.4 | 128.3676 | 128.3676 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展基于实际道路排放的交通行业典型车辆排放测试评估、年度路网运行及排放特征评估工作、交通管控措施的污染减排效果评估，支持交通排放因子库与排放模型更新维护、机动车污染排放特征分析及相关治理政策评估。 |  |  |  | 开展了基于实际道路排放的2024年度交通行业典型车辆排放测试评估，并更新维护形成2024年度交通领域机动车排放因子模型库；完成2024年度路网交通运行及排放特征评估工作；针对重点交通措施的污染减排效果进行评估，按时完成相关研究工作，并形相关题研究报告，支持相关政策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 2024年交通领域污染物排放测试与评估研究报告 | 1份 | 形成《2024年交通领域污染物排放测试与评估研究报告》3个子课题研究报告 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率100% | 100% | 项目研究成果通过专家验收评审会 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目在规定日期前完成项目阶段成果内容的评审 | 2024年9月底之前 | 与2024年9月24日完成项目成果内容的阶段产出，并通过专家中期评审会 | 6 | 6
|  |  | 项目截止日前完成项目所有研究内容及成果输出 | 2024年12月底之前 | 与2024年12月5日完成项目研究成果的产出，并通过专家验收评审会 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 委托业务费 | 控制在103.2万内 | 委托业务费总支出为103.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 通过专项数据采集分析，提高能耗排放核算等相关工作效率 | 优 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  |  | 为相关政府部门节能减排决策，为交通需求管理工作和交通公共服务提供支持 | 优 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 需要对交通、环保、城管等关于交通行业新能源车推广、能耗排放减量化发展等多方向政策提供决策依据
|  |  | 为交通节能减排目标完成情况考核提供支撑，摸清行业能耗排放现状，为行业进一步挖掘节能减排潜力、实现生态效益提供数据依据 | 优 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 对减排潜力的挖掘能力需进一步提升，目前应用于本市重要时期空气质量监测保障，但对于排放源解耦分析能力还需要进一步加强
|  |  | 建立长效机制，保证数据连续性，不断完善能耗核算数据库，为政府和研究机构提供数据资料，保持政策连续性及一贯性 | 优 | 达到预期目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96