## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000441183-北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）运维
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 533.35 | 276.98 | 276.98 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 533.35 | 276.98 | 276.98 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过软件系统及数据库资源运维、服务器及存储设备运维、专项设备运维、机房环境及网络安全运维，实现北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）安全、稳定、可靠地运行。 |  |  |  | 按照项目目标与实施要求，持续稳定开展了软件系统及数据库资源运维、服务器及存储设备运维、专项设备运维、机房环境及网络安全运维工作，有效保障了机房正常运行，平台数据处理实时、高效、可靠运转，优化提升业务流程，维护升级操作系统、应用系统，形成相关运维报告，支持交通节能减排相关指标分析评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展软件系统及数据库资源运维并形成相关运维报告 | 1套 | 开展软件系统及数据库资源运维并形成相关运维报告1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 开展服务器及存储设备运维并形成相关运维报告 | 1套 | 开展服务器及存储设备运维并形成相关运维报告1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 开展专项设备运维并形成相关运维报告 | 1套 | 开展专项设备运维并形成相关运维报告1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 开展机房环境及网络安全运维并形成相关运维报告 | 1套 | 开展机房环境及网络安全运维并形成相关运维报告1套 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 项目研究成果通过专家阶段验收评审会 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 招投标完成时间 | 2024年6月底前完成招投标工作 | 主要工作于6月25日完成招投标工作，部分工作于11月25日完成招投标 | 6 | 3 | 第一次招投标，专项设备运维工作由于到场供应商不足3家流标，后经预算调整后，进行了再次招标工作，已于11月25日完成招投标，并于12月4日完成合同签订
|  |  | 合同签订完成时间 | 中标后1个月内完成合同签订 | 中标后1个月内完成合同签订 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 支出控制在总预算内 | ≤276.98万元 | 实际支出276.98万元，控制在总预算内 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 有效支持交通节能减排相关指标分析评估与重要决策 | 优 | 基本达到预期目标 | 40 | 36 | 需进一步提高平台运行效率，在新能源车推广政策效果评估方面提供更多技术支持
总分 | [5 empty] | 100 | 93