## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000442670-交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 100.02 | 100.02 | 99.9499 | 10 | 99.93% | 9.993
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 | 100.02 | 100.02 | 99.9499
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障交通运行监测与智能化分析平台稳定运行 |  |  |  | 完成交通运行监测与智能化分析平台运维任务，包括1套软件系统运维及安全测评，12台设备硬件维护，5台政务云主机租赁。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护硬件 | 12台 | 12台 | 5 | 5
|  |  | 政务云主机 | 5台 | 5台 | 5 | 5
|  |  | 系统维护开发 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率达 | 等于100% | 等于100% | 4 | 4
|  |  | 正常运行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计 | ≤91工作日 | 82工作日 | 6 | 6
|  |  | 招标采购 | ≤61工作日 | 49工作日 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 总项目预算控制数 | ≤100.02万元 | 99.94992万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会影响效益指标（30分） | 支撑交通运行监测与研判 | 高 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 项目受益主体的满意率 | 高 | 达成年度指标 | 10 | 6 | 满意度未形成统计标准，下一步将完善使用主体满意度调查方式方法，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 95.993