## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000440714-交通模型更新与维护
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目负责人 |  | 蔡乐乐 |  |  | 联系电话 | 57079825
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 87.7601 | 10 | 97.51% | 9.7511
|  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 87.7601 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 根据北京市最新统计数据，更新模型所需的人口、就业、就学、机动车数据； 2. 按照建设时序更新道路交通网络、轨道交通网络和公交网络。道路网络根据建设和规划进行调整；轨道网络主要依据2023年底前开通的线路进行调整；公交网络利用自动化手段更新公交线路和时刻表； 3. 需求、参数和算法调整：根据调查和核查线数据，重新调整模型参数和算法，计算不同方式出行分布和需求； 4. 重点区域出行模型构建：道路网规划建设优化、外围区域国省干道优化调整； 5. 咨询国外交通模型领域资深专家对模型更新予以指导。 |  |  |  | 1. 根据北京市最新统计数据，更新模型所需的人口、就业、就学、机动车数据； 2. 按照建设时序更新道路交通网络、轨道交通网络和公交网络。道路网络根据建设和规划进行调整；轨道网络主要依据2023年底前开通的线路进行调整；公交网络利用自动化手段更新公交线路和时刻表； 3. 需求、参数和算法调整：根据调查和核查线数据，重新调整模型参数和算法，计算不同方式出行分布和需求； 4. 重点区域出行模型构建：道路网规划建设优化、外围区域国省干道优化调整； 5. 咨询国外交通模型领域资深专家对模型更新予以指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 2024版交通模型系统 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 组织调研 | 2次 | 2次 | 3.75 | 3.75
|  |  | 形成调研报告 | 2篇 | 2篇 | 3.75 | 3.75
|  |  | 模型结果校核 | 1次 | 1次 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 提升模型测试速度；不涉及路网修改的方案测试速度提升至8小时一个方案 | 8小时 | 8小时 | 5 | 5
|  |  | 模型结果的准确性高，模型用于多方案评估的预测结果相对合理可信，与出行特征吻合程度高 | 高 | 高 | 4 | 4
|  |  | 模型数据的完备性，覆盖北京市域内所有主要道路、公交和轨道线路 | 高 | 高 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 2月开展组织工作，制定年度工作计划、实施方案 | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 4月完成道路、轨道网模型更新 | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 7月底完成公交线网更新，并根据调查数据开展模型参数更新和校核 | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 12月交通模型更新完成 | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤90万元 | 87.76015万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 为交通需求管理政策评估、需求预测等提供定量的技术支持，测试各种需求管理政策方案3次以上 | 3次 | 3次 | 10 | 10
|  |  | 充分掌握全市交通需求总量和特征，全市、六环内的出行总量、出行结构等指标 | 优 | 优 | 10 | 8 | 工作成果仍有提升空间
|  |  | 为缓解交通拥堵，提高出行效率，减少机动车尾气排放和能源消耗提供支持，测试交通规划方案 | 优 | 优 | 10 | 8 | 工作成果仍有提升空间
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 交通规划人员对模型测试结果满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 满意度调查工作不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7511