## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000440687-慢行交通品质提升方法及策略研究
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 71 | 70.2716 | 70.2716 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 71 | 70.2716 | 70.2716 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成1本相关研究报告，支撑2024年慢行品质提升工作方案编制。 |  |  |  | 完成2本相关分析研究报告。有效支撑2024年慢行品质提升工作研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 研究报告数量 | 1本 | 2本 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 委托成果验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目按时间安排推进率 | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数量 | 小于等于70.271596万元 | 实际发生70.271596 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 （10分） | 研究工作，能够持续支撑每年的品质提升工作方案编制 | 优良 | 优良 | 7.5 | 6.5 | 已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升
|  | 社会效益指标 （10分） | 为相关部门决策提供技术支撑 | 优良 | 优良 | 7.5 | 6.5 | 指标设置不够完善，量化不足;后续加强细化工作
|  | 生态效益指标 （5分） | 有助于提升慢行系统环境改善 | 优良 | 优良 | 7.5 | 6.5 | 指标设置不够完善，量化不足;后续加强细化工作
|  | 可持续影响指标 （5分） | 本项研究能够为累计慢行交通数据奠定基础。 | 优良 | 优良 | 7.5 | 6.5 | 指标量化不足，后续加强数据应用情况的反馈工作
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 主管部门满意度 | 高 | 高 | 10 | 9 | 仍需加强项目使用人的满意度调查工作
总分 | [5 empty] | 100 | 95