## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000440748-交通信息库
主管部门 |  | 北京交通发展研究院 |  |  | 实施单位 | 北京交通发展研究院
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 17 | 17 | 17 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成2024年度公交和轨道线路站点数据年度增量更新工作，包括属性更新、线路站点加工、公交网与道路网匹配等各项加工处理工作； （2）完成2024年度公交线网与基础道路网的匹配。 |  |  |  | （1）已完成2024年度公交和轨道线路站点数据年度增量更新工作； （2）已完成2024年度公交线网与基础道路网的匹配。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 产出公共交通GIS图层 | 1张 | 1张 | 3 | 3
|  |  | 产出地面公交线路属性表 | 1张 | 1张 | 3 | 3
|  |  | 产出地面公交站点属性表 | 1张 | 1张 | 3 | 3
|  |  | 产出地面公交线路与道路网匹配关系 | 1张 | 1张 | 3 | 3
|  |  | 更新公交线路条数 | >200条 | 318条 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 公交线网与道路网匹配准确度 | >90% | 92% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 签订委托合同 | <当年3月底 | 2025-06-20 | 6 | 4 | 合同细节沟通及流程流转耗时较长，导致合同签订日期后延。改进措施提高工作效率，按计划排期完成工作
|  |  | 完成项目验收 | <当年12月底 | 2025-12-11 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 17万元 | 17万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 为路网和公共交通的运行指标计算和评价提供的路网和属性更新频率 | 高 | 达成年度指标 | 20 | 18 | 路网和属性更新频率达成年度指标，加强指标细化量化
|  |  | 交通运行评价指标的计算准确性和评价时效性 | 高 | 达成年度指标 | 20 | 18 | 交通运行评价指标的计算准确性和评价时效性达成年度指标，满足日常使用需要，指标设置还需量化
总分 | [5 empty] | 100 | 94