项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权政策法规体系建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市知识产权局（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.32 | 100.32 | | 85.492 | 10 | | 85.22% | | 8.52 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.32 | 100.32 | | 85.492 | — | | 85.22% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| ①按照要求，开展《北京市知识产权保护条例》实施情况跟踪；在“十四五”末期开展《北京市“十四五”时期知识产权发展规划》实施评估。开展知识产权领域专项规划编制  ②为提高依法行政能力，推行政府法律顾问制度和公职律师制度；邀请专家开展相关法律法规制度培训及咨询；编制知识产权政策法规动态；跟踪知识产权领域优化营商环境效能；评估局内重点规范性文件实施效果；做好我局政策措施的公平竞争审查工作。  ③委托专业机构编制《知识产权前沿》资料，为开展本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，支持我市知识产权相关委办局和区知识产权管理部门相关决策。 | | | | | | 开展了《北京市知识产权保护条例》实施情况跟踪，形成评估报告，全面检验《条例》各条款实施效果，及时发现问题与不足，从而推动法规完善；  提高了依法行政能力，确保重要文件、重要合同及重大行政决策符合法律法规规定，政府决策质量和效率显著提高，推动了法治政府建设；  编印知识产权政策法规动态；确保营商环境改革任务顺利推进，提供营商环境评价本市知识产权领域填报相关资料，确保圆满完成国家营商环境评价填报任务。  ③委托专业机构编制《知识产权前沿》资料，为开展本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，支持我市知识产权相关委办局和区知识产权管理部门相关决策。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 形成法律顾问工作报告 | | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |  | |
| 制作《知识产权前沿》 | | | ≥12期 | 12期 | 5 | 5 | |  | |
| 知识产权法律法规政策动态 | | | ≥24期 | 24期 | 5 | 5 | |  | |
| 形成法律实施调查成果报告 | | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |  | |
| 形成优化营商服务效能跟踪报告 | | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 法律实施调查成果报告逻辑清晰、实施清楚、语言规范、数据详实 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 知识产权法律法规政策动态每期文件 | | | ≥12篇 | 12篇 | 5 | 5 | |  | |
| 法律顾问咨询意见反馈及时、符合法律法规 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 形成优化营商服务效能跟踪报告逻辑清晰、实施清楚、语言规范、数据详实 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 知识产权前沿刊物每期文章 | | | ≥8篇 | 10篇 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12个月 | 12个月 | 8 | 8 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 确保优化营商环境改革任务顺利推进 | | | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |  | |
| 前沿等刊物为制度设计、依法行政提供指导 | | | 优良中低差 | 优 | 7 | 7 | |  | |
| 依法行政能力提高，工作中尽量减少依法履职方面的问题 | | | 优良中低差 | 优 | 7 | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权立法规划预算控制数 | | | ≤15万元 | 15万元 | 4 | 4 | |  | |
| 知识产权依法行政预算控制数 | | | ≤68.5万元 | 56.992万元 | 4 | 3 | | 按往年全国营商环境评价工作要求，需要提供全市知识产权企业全量名单，2024年国家发改委未组织开展营商评价工作，此项工作未开展。 | |
| 《知识产权前沿》编制预算控制数 | | | ≤17万 | 13.5万元 | 4 | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.52 | |  | |