项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权质押融资成本分担 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 管理处、中关村知识产权促进中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4671.607035 | 4602 | | 4121.249130 | | 10 | | 89.55% | | 8.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4671.607035 | 4602 | | 4121.249130 | | — | | 89.55% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过知识产权质押融资工作，进一步提高知识产权质押融资的普及度和普惠面，提升本市知识产权质押融资规模，降低企业综合融资成本，促进北京市创新性中小微企业发展。 | | | | | | 2024年项目实际支持291家企业和6家银行及机构。相关企业平均可降低知识产权质押融资成本约37.8%，较2023年提升近10个百分点，专项资金降低企业知识产权质押融资成本的效果明显。项目补贴资金覆盖全市16区和经济技术开发区,获支持项目涉及知识产权质押贷款规模超24亿元，再创新高。获支持企业主要以中小企业的普惠贷款为主，占九成以上。随着项目持续推进，越来越多的企业能够有效运用知识产权质押方式获得银行贷款，我市知识产权质押贷款的活跃度得到了进一步提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 质押融资工作宣传培训触达企业数量 | | | ≥300家 | 402家 | 10 | | 10 | |  | |
| 知识产权质押贷款贴息、知识产权质押融资综合成本费用补贴和知识产权质押融资风险补偿支持企业数量 | | | ≥100家 | 297家 | 10 | | 9.5 | | 2023年为该政策实施第一年，政策引导带动作用在2024年显现，因此惠及企业数量增长较多。未来设定指标时将优化测算方式。 | |
| 质量指标 | 年度开展企业知识产权质押融资政策解读、宣传培训、银企对接等活动次数 | | | ≥6次 | 19次 | 10 | | 9.5 | | 应相关单位邀请开展多次宣讲培训类活动，超出预期。未来设定指标时将优化测算方式。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2024年10月底前 | 2024年12月 | 10 | | 9 | | 申报企业及项目数量大幅超预期,导致审核工作量增加,审核时间较预期时间增加,完成时间延迟。未来设定指标时将优化测算方式。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高知识产权质押融资的普及度和普惠面，提升本市知识产权质押融资规模，降低企业综合融资成本，促进北京市创新性中小微企业发展。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 经济效益指标 | 降低获补贴企业知识产权质押融资成本 | | | ≥15% | 37.8% | 10 | | 9.5 | | 支持项目中属于普惠型贷款较多，因此支持资金较大程度降低了企业融资成本。未来设定指标时将优化测算方式。 | |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进企业知识产权质押贷款规模持续健康增长，惠及中小企业数量增长 | | | ≥10% | 60.5% | 10 | | 9.5 | | 2023年为该政策实施第一年，政策引导带动作用在2024年显现，因此惠及中小企业数量增长幅度较大。未来设定指标时将优化测算方式。 | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权质押贷款贴息、知识产权质押融资综合成本费用补贴和知识产权质押融资风险补偿支持资金总额 | | | ≤4600万元 | 4121.249130万元 | 10 | | 8.96 | | 实际执行率略低于预算金额,根据执行率计算得分。 | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度（受调查比例不小于10%的情况下） | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.92 | |  | |