项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权专家库、宣传培训资源库建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110万元 | 110万元 | | 108.997 | | 10 | | 99.09% | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 110万元 | 110万元 | | 108.997 | | — | | 99.09% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过聚焦首都高质量发展任务，分行业分领域组织专家开展北京知识产权发展状况的调查、研究和分析，实现对专家智库的分级、分类、分行业、分领域管理；推动专家下沉企业和园区，并通过专家的视角和建议，推动首都知识产权宣传普及工作；保障专家完成年度北京知识产权发展蓝皮书的编制。 | | | | | | 组织专家开展北京知识产权发展状况的研究，编写《北京知识产权发展蓝皮书》，对北京市知识产权工作进行全面回顾和评估，并对下一步发展进行展望和指导。初次编制，本年度蓝皮书内容拟包括：北京知识产权发展总体状况和三个北京重点产业知识产权发展状况（拟选取信息科技产业、生物医药产业、人工智能大数据产业）。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：知识产权智库专家研讨 | | | 10 | 10 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：录制知识产权培训课程 | | | ≥100 | 102 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：行业和企业专家调研座谈会 | | | ≥10 | 14 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基层宣传阵地采访线 | | | ≥1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：北京知识产权视频资料库 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：北京知识产权图片库 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：基层宣传阵地信息员培训 | | | ≥2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每周知识产权动态信息发布2条 | | | ≥2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：12月底完成所有图片和视频的整理剪辑 | | | 12月底 | 12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：11月15日前完成北京市知识产权发展蓝皮书编写工作 | | | 11月15日前 | 11月15日前 | 11 | | 11 | |  | |
| 4月底完成4.26宣传联动和特色活动 | | | 4月底 | 4月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：北京市知识产权专家库、宣传培训资源库建设 | | | ≤110万元 | 108.997 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训资源覆盖面覆盖到10个区 | | | ≥50% | 50% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社会满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.91 | |  | |