项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 总额预算管理BJ-GBI经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保险事务管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.000000 | 80.000000 | 80.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.000000 | 80.000000 | 80.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续完善BJ-GBI（BeiJing Medical Insurance Global Budget Index Model）数学模型及质量评价体系，完成项目年度总额预付医疗机构质量考核评分和趋势预测指标测算等工作，进一步提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平，提高医保基金使用效率，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。 |  |  |  | 按项目进度要求完成2023年BJ-GBI项目结项及尾款支付，完成2024年BJ-GBI项目比选及首付款支付。进一步优化完善了数学模型和质量评价体系，完成了项目年度总额预付医疗机构质量考核评分和趋势预测指标测算等工作，并用于年终清算和指标下达，提升了总额预算管理工作的精细化和科学化水平，提高了医保基金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成后出具报告份数 |  | =2份 | 2份 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 定点医疗机构项目年度趋势预测和质量评分结果 |  | ≥500家 | 717家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定完成定点医疗机构总额预算管理指标测算和质量评价工作 |  | ≤12月 | 2024年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  | ≤80万元 | 80万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基本医保总额预算趋势预测更加科学，基本医保总额预算质量评价更加全面合理 |  | 促进完善 | 促进完善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 定点医疗机构投诉率 |  | ≤2% | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |