项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 医疗保障工作宣传服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 838.898 | 837.77 |  | 835.75 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 838.898 | 837.77 |  | 835.75 |  | — |  | 99.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过信息监控、预警与报送、新媒体产品（微信长图）、宣传海报、广播宣传、微信公众号相关内容维护，对医保政策专题宣传等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使医保参保缴费、持卡就医、报销待遇等政策，就医疗保障开展立体、生动的宣传，以提高医保政策知晓度，方便群众看病就医，为首都人民提供更高效的医疗保障服务。 |  |  |  |  |  | 通过信息监控、预警与报送、新媒体产品（微信长图）、宣传海报、广播宣传、微信公众号相关内容维护，对医保政策专题宣传等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使城乡医保参保缴费、医保电子凭证、报销待遇等政策，就医疗保障开展立体、生动的宣传，以提高医保政策知晓度，社会知晓率及经办和医疗机构知晓率≥80%，社会公众及经办和医疗机构对宣传满意度≥80%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日报专栏（彩色2期半版或4期1/4版） |  |  | 1期 | 1期 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 晚报专栏（彩色半版） |  |  | 6期 | 5期 | 1.5 |  | 1.25 |  | 此项目为跨年项目，剩余1期于25年上半年刊发 |  |
|  |  |  | 日报专栏（彩色整版） |  |  | 1期 | 2期 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 剧情类视频 |  |  | ≥30期 | 12期 | 1.5 |  | 0.6 |  | 此项目为跨年项目，部分视频于25年上半年制作 |  |
|  |  |  | 资讯类视频 |  |  | ≥60期 | 54期 | 2 |  | 1.8 |  | 此项目为跨年项目，部分视频于25年上半年制作 |  |
|  |  |  | 动画类视频 |  |  | ≥30期 | 46期 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号图文发布 |  |  | ≥250篇 | 634篇 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号后台答复人次 |  |  | ≥3万人次 | 5万人次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 公交车厢广告 |  |  | 200块 | 68块 | 1.5 |  | 0.51 |  | 此项目为跨年项目，部分广告于25年上半年刊发 |  |
|  |  |  | 户外大屏投放 |  |  | ≥785次 | 1008次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 楼宇电视投放 |  |  | ≥785次 | 1008次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 公交候车厅广告 |  |  | 150块 | 150块 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 地铁12封灯箱 |  |  | 45块 | 42块 | 1.5 |  | 1.4 |  | 此项目为跨年项目，部分广告于25年上半年刊发 |  |
|  |  |  | 北京新闻广播电台FM94.5 |  |  | 245期 | 242期 | 2.5 |  | 2.47 |  | 此项目为跨年项目，剩余期数于25年上半年刊发 |  |
|  |  |  | 开展宣传月启动仪式 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣讲人数 |  |  | ≥3000人次 | 1770人次 | 1.5 |  | 0.89 |  | 此项目为跨年项目，剩余宣讲人数25年上半年完成 |  |
|  |  |  | 宣讲活动 |  |  | ≥30场 | 13场 | 1.5 |  | 0.65 |  | 此项目为跨年项目，剩余宣讲活动25年上半年完成 |  |
|  |  |  | 宣传主题实施 |  |  | 12个 | 12个 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专题宣传音像纪录片15-30分钟 |  |  | 1部 | 1部 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息快报、简报 |  |  | ≥50期 | 99期 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息月报 |  |  | 12期 | 12期 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息半年报 |  |  | 2期 | 2期 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 抖音粉丝 |  |  | ≥30万 | 16.1万 | 1.5 |  | 0.8 |  | 预测偏高，未达到30万粉丝 |  |
|  |  |  | 宣讲培训 |  |  | ≥2场 | 2场 | 1.5 |  | 0 |  | 培训已核减，未及时调整指标 |  |
|  |  |  | 专家座谈会或信息引导培训会 |  |  | 4次 | 7次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成采购工作 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传主题总结 |  |  | 12个 | 12个 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 合同期内完成 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提问评论互动率 |  |  | ≥90% | 90% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传工作方案执行率 |  |  | ≥90% | 90% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤838.898万元 | 835.75万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓度 |  |  | ≥80% | 86.2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众对医保宣传满意度 |  |  | ≥80% | 91.3% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.85 |  |  |  |