| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预算评审评估、内控和绩效管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 规划财务和法规处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 10 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 促进财经管理工作提质增效，提升预算评估评审、绩效等工作水平，提高财政资金使用效益. |  |  |  | 促进了财经管理工作质量和效率的逐步提升，预算评审、绩效等工作水平不断提升，财政资金使用效益日益提高。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项数量 | ≥5项 | 5项 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤6月 | 4月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤101.6万元 | 101.6万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升预算、绩效等工作管理水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |