| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 财务综合管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 规划财务和法规处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 21.8 | 21.364 | 21.364 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 21.8 | 21.364 | 21.364 | 10 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推动工作提质增效，不断提高财务综合管理能力，保障财政资金使用效益，保障财务工作有序运行。 |  |  |  | 通过开展内部审计工作，查错防弊，建立台账，落实整改，推动了医保工作的提质增效。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审计报告数量 | ≥1份 | 1份 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 内部审计采购时间 | ≤6月 | 4月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内部审计项目完成时间 | ≤11月 | 8月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 内部审计服务成本 | ≤21.364万元 | 21.364万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财务工作顺利运转，推动工作提质增效 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 报告使用部门满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |