项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 定点医疗机构服务满意度调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.400000 | 8.400000 | 8.400000 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.400000 | 8.400000 | 8.400000 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市创新和加强事中监管构建一体化综合监管体系的工作方案》（京监管联办发〔2021〕8号）、《北京市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（京政办发〔2021〕13号）相关要求，对定点医疗机构开展“风险+信用”综合评价，定点医疗机构服务满意度作为评价指标之一，需要开展参保人员对定点医疗机构服务满意度调查。 |  |  |  | 截至2024年年底，已完成满意度调查系统搭建，开展阶段性调查，共收集样表892810 份，对北京市共计 4271 家定点医疗机构的满意度数据进行分析，并出具报告《北京市医保中心2024年定点医疗机构服务满意度调查项目分析报告》。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满意度调查份数 |  | ≥300000份 | 892810 份 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 已搭建满意度调查系统并上线运行，已完成2024年度阶段性调查，已出具阶段性调查报告 | 20 | 20 | 该项目为跨年项目，目前整体进展合格。 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 |  | 2024年7月前 | 2024年6月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | ≤8.4万元 | 8.400000万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 了解定点医疗服务、医保管理情况，便于后期整改、提升。 |  | 好 | 好 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对工作人员投诉次数 |  | ＜5次 | 0 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |