项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 档案存档经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保险事务管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.292000 | 19.340000 | 19.340000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.292000 | 19.340000 | 19.340000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《中国人民共和国档案法》、《社会保险业务档案管理规定（试行）》等法律法规要求，医保中心需要通过比选方式选择专业存档机构对医保报销单据进行存放保管及提供存档服务，确保医保报销单据等材料存放安全、完整，能够及时、有效地保管、调阅、利用材料。 |  |  |  | 医保中心通过专业存档机构对医保报销单据进行存放保管及提供存档服务，保证了医保报销单据存放安全、完整，能够及时、有效地保管、调阅、利用材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 存放箱位数量 |  | 2400箱 | 2400箱 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 档案保存情况 |  | 符合档案保存标准 | 符合档案保存标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购及合同签订完成时间 |  | ≤9月 | 2024年8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支付2024年项目首付款 |  | 2024年9月底前 | 2024年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2023年项目验收并支付尾款 |  | 2024年9月底前 | 2024年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | ≤20.292万元 | 19.34万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保存放材料安全、完整，能够及时、有效地调阅、利用材料 |  | 有效保管 | 有效保管 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效完善档案保管机制 |  | 有效完善 | 有效完善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 存档单位满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |