项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 内部控制审计经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保险事务管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步加强医疗保险经办机构内部管理和监督，防范和化解基金运行风险，规范医疗保险管理服务工作。 |  |  |  | 进一步加强医疗保险经办机构内部管理和监督，防范和化解基金运行风险，规范医疗保险管理服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审计科室（工作组）数量 |  | 18个 | 16 | 15 |  | 15 |  | 科室合并，被并科室未单独出报告。 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ≤12月 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | ≤16万元 | 16 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升经办管理水平，化解基金运行风险 |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进完善医疗保险经办机构内控机制 |  | 促进 | 促进 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |