项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 医疗保障公众评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68 | 68 | 67.9248 |  | 10 | 99.89% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 68 | 67.9248 |  | — | 99.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以提升北京市医保服务体系工作质量为核心，遵循“问题发现-原因挖掘-策略提出”的流程，以及问题导向、全利益相关方的工作原则，通过大数据分析技术对医保重点问题投诉数据进行梳理和分解，通过定性和定量相结合的调查形式对包括参保对象、医疗机构工作人员、医药企业、医保经办人员、医保领域专家等在内的多个利益相关方开展全面调查评估 |  |  |  |  | 有针对性地对整体医疗保障政策的制定和实施情况进行评价，群策群力发现和找准首都医疗保障领域存在不足，集思广益进行整改提升和宣传公示，更好全方位全生命周期为人民群众健康提供基本保障，促进医保利益相关方满意度提升，提高医保政策知晓度，社会知晓率及经办和医疗机构知晓率≥80%，社会公众及经办和医疗机构对宣传满意度≥80%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 深度访谈-医疗机构、医保管理人员、医保经办人员、医药企业、市区医保局工作人员等 |  | ≥392人 | 392人 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 医疗保障公众评价报告 |  | 1份 | 1份 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 调查样本-参保人员 |  | 10000人 | 12869人 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究结果评审验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工作按时推进 |  | 采购比选，2024年9月30日前完成；签订合同，2024年10月31日前完成；项目调查研究，2024年10-11月；项目验收，2024年11月30日完成。 | 已按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | ≤68万元 | 67.92万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善相关政策制定、优化宣传工作等提供公众意见支撑 |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效提升群众在医疗保障领域的获得感 |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 91.3% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |