项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 医疗保障基金智能监控知识库数据采集经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保险事务管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.700000 | 28.500000 | 28.500000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.700000 | 28.500000 | 28.500000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在知识库1.0版本基础上，进一步扩充内容并数据验证，完善北京市医保知识库内智能审核和监控知识和依据，形成知识库2.0版本。专家论证后进行知识点转化，迁移至国家平台智能审核监管系统实现落地应用。使之更加有利于指导智能审核监控工作及日常监督检查工作，为基金监管提供强有力的保障和后盾。 |  |  |  | 结合北京市医保政策调整和实际监管工作，对知识库进行了框架体系优化，增补和废弃部分知识与规则，更改知识库内相关知识字段和规则要素，最终形成《北京市医疗保障基金智能监控知识库（定点医疗机构2.0 版）》，有利于指导智能审核监控工作及日常监督检查工作，为基金监管提供强有力的保障和后盾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 知识库动态调整与增补指标数量 |  | ≥100条 | 150 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 数据校验知识库指标数量 |  | ≥1000条 | 1618 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家论并进行知识点转化 |  | 好 | 好 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完善知识库2.0版本搭建 |  | ≤12月 | 2024年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | ≤28.5万元 | 28.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善北京市医保知识库内智能审核和监控知识和依据，为基金监管提供强有力的保障和后盾 |  | 提高 | 提高 | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员行为规范投诉 |  | ≤5人次 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |