项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 医疗保障电话咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 办公室 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 287.0453 |  | 287.0453 |  | 287.044918 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 287.0453 |  | 287.0453 |  | 287.044918 | — | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 继续引入第三方公司作为项目合作方，组织开展本市医疗保障政策咨询及群众诉求接诉即办服务工作；协助落实接诉即办立法工作要求，进一步提升工作效能；通过电话分流、语音引导等功能有效提升对外公开“综合服务电话”接通率及电话端服务水平，发挥综合调度职能、落实协调转接机制，为企业群众提供“暖、快、优”的电话服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 继续引入第三方公司作为项目合作方，有效保障政策咨询及群众诉求接诉即办服务。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘用人数 |  | 14人 |  | 14人 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 群众诉求初次响应率100% |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2023年启动2024年项目招标工作并签订合同 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 支付2024年项目首款 |  | ≤4月 |  | 3月 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 2024年启动2025年项目招标工作并签订合同 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 组织对2024年项目开展验收，并支付项目尾款 |  | ≤11月 |  | 6月 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 支付2025年项目首款 |  | ≤11月 |  | 11月 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目预算控制总额 |  | ≤287.0453万元 |  | 287.044918万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效保障政策咨询及群众诉求接诉即办服务 |  | 保障 |  | 保障 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升工作效能 |  | 提升 |  | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |