## 2024年度北京市市级财政支出项目

## 绩效评价报告

## 主管部门：         北京市医疗保障局

## 项目单位：     北京市医疗保险事务管理中心

## 项目名称：      总额预算管理BJ-GBI经费项目

## 评价机构：         北京市医疗保障局

2025年5月

## 总额预算管理BJ-GBI经费项目支出

## 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2017年6月，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号），提出进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。并强调“各统筹地区要结合医保基金预算管理完善总额控制办法，提高总额控制指标的科学性、合理性”“完善与总额控制相适应的考核评价体系和动态调整机制”。北京市医保局（以下简称“市医保局”）为了贯彻上述文件精神，持续深化医保支付方式改革，加强医保基金提质增效、总额预算管理，提升总额预算管理的科学化精细化水平，提高医保基金使用效率，保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展，申报了总额预算管理BJ-GBI经费项目。

2.项目主要内容

北京市医疗保障局总额预算管理BJ-GBI经费项目为延续性项目，其包括两个子项目，具体为：

（1）定点医疗机构总额预算管理（BJ-GBI）指标测算

主要是结合近年总额预算指标测算相关的政策调整、重大事项变更、应急突发事件等影响，各定点医疗机构质量考核结果及费用管理情况，对总额预算指标测算数学模型进行动态调整、修正完善，进一步提升模型的实用性、科学性、合理性。完成项目年度总额预付医疗机构的年终结算和下一年度预算指标测算。

（2）定点医疗机构总额预算管理（BJ-GBI）质量评价

主要是对定点医疗机构进行质量考核评价，进一步提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平，引导医疗资源合理配置和患者有序就医。完成项目年度总额预付医疗机构的考核评分，持续优化考核评价体系。

3.项目实施情况

北京市医疗保障局总额预算管理BJ-GBI经费项目由北京市医疗保险事务管理中心支付管理科负责具体实施，该单位在项目实施前针对两个子项目分别成立了专门的工作组，制定了项目工作方案，对项目总体目标、工作内容、人员分工职责、实施步骤、监督管理以及质量保障措施等进行了统筹规划，并据此开展相关工作。

4.资金投入和使用情况

项目2024年批复预算80.00万元，资金来源为市级财政拨款。项目实际支出80.00万元，预算执行率100.00%。其中：支付BJ-GBI指标测算项目2023年度尾款12.00万元、2024年度项目首付款28.00万元；支付BJ-GBI质量评价项目2023年度尾款12.00万元、2024年度项目首付款28.00万元。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：持续完善BJ-GBI（BeiJing Medical Insurance Global Budget Index Model）数学模型及质量评价体系，完成项目年度总额预付医疗机构质量考核评分和趋势预测指标测算等工作，进一步提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平，通过适当的激励约束机制，促进医疗机构转变扩张式发展理念，主动加强管理、规范行为、降低成本、提质增效，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，提高医保基金使用效率，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。

数量指标：①定点医疗机构项目年度趋势预测和质量评分结果≥500家；②项目完成后出具报告份数2份。

质量指标：验收合格率100%。

时效指标：按合同约定完成定点医疗机构总额预算管理指标测算和质量评价工作≤12月。

成本指标：项目预算控制总额≤80.00万元。

社会效益指标：北京市基本医保总额预算BJ-GBI趋势预测更加科学；北京市基本医保总额预算BJ-GBI质量评价更加全面合理。

服务对象满意度指标：定点医疗机构投诉率≤2%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，同时查找项目决策、管理以及效果中存在的问题，分析根源所在，提出具有可操作性的建议，有效提升项目监管水平，增强项目支出责任和意识，提高财政资金使用效率。

2.绩效评价对象和范围

评价对象为2024年市级财政安排的总额预算管理BJ-GBI经费项目预算资金80.00万元；评价范围为该项目决策、管理以及效果情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价原则

科学公正。本次绩效评价我们运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。项目自评、部门评价应各有侧重，相互衔接，部门评价在项目自评的基础上开展。

激励约束。本次绩效评价的评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

公开透明。本次绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2.评价指标体系

依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》〔京财绩效〔2020〕2146号〕的要求，本项目评价指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。评价指标权重为项目决策占10%，项目管理占20%，项目产出占40%，项目效益占30%，并结合评价要点和项目实际情况，设定了二、三级指标的内容和分值，同时细化了指标体系中的四级指标。

3.评价方法

评价工作组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合运用成本效益分析法、公众评判法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性实施了评价，并以资金使用的结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，聘请专家确定了该项目的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理及项目效果进行了评分和评级。

4.评价标准

本项目绩效评价主要参考计划标准、历史标准对项目绩效目标完成情况实施评判。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备工作

组建绩效评价工作组，制定了评价工作方案，邀请符合财政绩效管理要求的专家成立专家组，并向实施评价项目的项目负责人布置了资料清单。

2.收集、复核评价资料

评价工作组对本项目预算申报、执行，项目申报、项目实施管理、项目验收等资料进行了收集、复核。对项目资料不完整之处与项目负责人进行了沟通，并要求其进行补充。

3.现场核查情况

评价工作组对项目资金的使用情况、项目实施情况、项目完成情况以及项目的绩效成果进行调查，并对项目资料进行了总结和归类整理，同时将发现的问题与项目负责人进行了沟通；将现场核查情况及收集的资料进行了归集整理，并编制了专家资料手册递交专家组成员审阅。

4.评价分析

评价工作组根据项目单位提供的资料，分析了绩效目标完成情况及绩效实现情况，形成了中期报告。在此基础上召开专家预备会，在财政部门制定的绩效评价指标体系的基础上，针对该项目特点，对指标值权重以及评价指标进行了初步设计、制定和完善。

5.沟通反馈

评价工作组组织召开了专家正式评审会，听取了项目负责人关于项目实施情况的汇报；并由专家组组长主持会议，组织专家对项目相关问题进行了质询；评价专家根据项目组提供的资料及项目答辩情况进行内部讨论后，对照该项目绩效评价指标体系对项目绩效情况进行了评分，出具了独立的专家评价意见，汇总形成专家组意见。

6.出具报告

评价工作组以“依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正”为标准，结合专家评审意见以及财政部门关于绩效评价报告的披露要求撰写了项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项依据充分，与项目单位职能职责相符，项目预算、采购、合同签订以及资金支付程序规范，项目产出达到了预期绩效目标。项目持续完善总额预算指标测算模型和优化定点医疗机构质量评价考核指标体系，开展定点医疗机构质量评价，对于提高总额预算指标趋势预测的科学性、精准性，以及总额预算管理的科学化、精细化水平起到了推动作用。但项目也存在部分绩效指标设定不够合理、细化、量化不足，项目实施方案不够细化、完善，资金支出与业务进度不匹配等情况。

经评价，总额预算管理BJ-GBI经费项目绩效评价综合得分90.58分，其中：项目决策8.94分，项目过程18.24分，项目产出38.30分，项目绩效25.10分，绩效评价级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项内容符合《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55号）“不断深化医保支付方式改革，进一步加强医保基金预算管理”等相关文件精神，与市医保局职能职责契合，项目立项程序规范，项目预算经过专业机构评审。项目绩效目标设定与工作内容具有相关性，但存在以下不足：

项目绩效指标设定不够完善，细化、量化不足。

项目产出数量指标中设定“完成定点医疗机构项目年度趋势预测和质量评分结果≥500家”，未结合近年北京地区预付费定点医疗机构实际数量设定（2024年度实际完成的趋势预测和质量评分结果717家），产出数量指标值设置偏低。

项目产出质量指标设定为“验收合格率100%”，缺少预测数据准确率等关键质量指标。

项目产出时效指标设定为“按合同约定完成定点医疗机构总额预算管理指标测算和质量评价工作≤12月”，未反应项目2023年度合同约定工作内容的完成、验收以及尾款支付的时间节点，以及项目2024年度新签订合同涉及的方案制定、履行采购程序、合同签订、首付款支付等重要工作环节的时间节点。

项目产出成本指标设定为“项目预算控制总额≤80.00万元”，指标值设定不全面，未按照两项工作内容及资金支付进度分项设置成本指标。

项目未设定可持续影响指标。未根据项目实施后形成完善BJ-GBI数学模型及定点医疗机构质量评价机制等长期影响因素设定可持续影响指标。

（二）项目过程情况

项目实施单位严格按照市医保局相关的内控制度规定，履行了三方比选采购程序，签订了委托服务合同。项目按照BJ-GBI指标测算和BJ-GBI质量评价两个子项目工作内容，分别成立工作小组，对项目的启动、实施及第三方机构工作开展情况等进行全程管理和监督。项目尾款支付前，聘请行业内相关专家对项目成果进行了评审，通过履约验收后，按照市医保局资金支出管理制度规范履行资金支出审批程序后支付项目尾款。资金支付依据充分，用途与预算批复用途一致。

项目实施单位分别针对上述两个子项目工作内容制定了工作方案，对项目的具体实施步骤等进行了提前统筹规划。为项目顺利完成、实现预定目标提供了基本保障。但项目存在资金安排不够合理、项目实施方案及验收程序不完善等问题，具体如下：

1.项目实施方案不够完善。工作实施方案中工作实施进度计划分为三个阶段，具体为第一阶段：启动采购程序，确定第三方合作机构，并完成合作合同的签署。第二阶段：对第三方机构项目进展进行中期评估。第三阶段：对第三方机构项目完成情况进行整体验收。未反应具体阶段的时间安排。且方案中未明确预测数据提取和质量评价涉及的定点医疗机构的范围、过程监管以及满意度调查的方式和规划。

2.项目验收内容不够完善。2023年度工作内容完成后，项目实施单位于2024年7月召开专家会对项目进行评审，但项目验收未与绩效目标完成情况结合，缺少产出数量、质量完成情况的验收内容。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标情况：截止2024年底，完成指标测算报告1份，完成质量评价报告1份，实际完成定点医疗机构项目年度趋势预测和质量评分结果717家。

2.产出质量指标情况：服务供应商在合同约定时间内向医保中心提交了项目成果，并于2024年前通过了评审验收。

3.产出时效指标情况：本项目于2024年8月份完成上年度合同执行验收，并支付了尾款。于2024年12月支付2024年合同项目的首付款。

4.产出成本指标情况：项目预算资金80.00万元，实际支付资金80.00万元，其中包括：指标测算项目上年尾款12.00万元，2024年度项目首付款28.00万元；质量评价项目上年尾款12.00万元，2024年度项目首付款28.00万元。成本支出未超出预算控制总额。

（四）项目效益情况

截止2024年底，项目完成指标测算报告和质量评价报告并通过了医保局评审验收，完善BJ-GBI数学模型，开展定点医疗机构质量评价。项目成果应用于定点医疗机构评价和管理、职工和居民医保基金指标测算和年终结算，有效促进提升总额预算管理工作的精细化和科学化水平。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目实施过程严格按照相关的法律法规、政策和单位的内控管理制度执行。北京市职工医保基金总额预算管理已实施10余年时间，按照国务院办公厅关于深化支付方式改革的要求，加强医保基金总额预算管理，进一步提高总额预算管理的科学性和合理性。通过本项目的实施,完善优化前期建立的总额预算指标测算数学模型，结合历史数据完成全市定点医疗机构本年度职工和居民医保基金年终结算和下一年度总额预算指标测算，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收支和转诊患者的内生动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。本阶段数据量较大、时效性要求高，项目实施前将项目内容分项安排，由不同的人员分工负责，与第三方对于方案制定、框架搭建、数据收集整理、政策理解等方面充分沟通，全面参与监督指导，随时修订调整把控，有效保障项目进度和质量。

（二）存在问题及原因分析

1.项目绩效目标设定不够完善，细化、量化不足。主要原因是项目单位对绩效目标论证不足，项目产出数量、质量、时效和成本绩效目标设置不够完善和细化。

2.项目实施方案指导性存在不足。项目实施方案未明确工作范围、实施步骤的时间节点，缺少过程监管流程等。

3.项目验收工作需要进一步完善。项目验收未与绩效目标完成情况结合，缺少产出数量、质量完成情况的验收内容。

六、有关建议

（一）细化项目绩效目标

充分做好项目的前期调研工作，结合项目实施内容和预算投入资金合理设定项目绩效目标，并做到目标设定量化、细化、可考核，打好项目绩效目标管理工作的基础。

（二）完善工作实施方案

明确工作实施步骤的时间节点，对数据提取和质量评价的范围予以明确，对过程监管和满意度调查进行合理规划，保障项目产出和效益的实现。

（三）优化预算模型和项目验收机制

将预算模型预测结果与实际产生数据进行比较，分析误差因素，通过迭代进一步优化预算模型，建立针对项目产出是否符合预定绩效目标的验收评价报告机制，确保项目绩效目标的实现。

七、其他需要说明的问题

无

附件：专家评分汇总表

附件

专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 | 4 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.24 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.62 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.62 |
|  | 资金投入 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 8 | 9.44 |
|  | 资金到位情况 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 预算执行情况 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 3.44 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 8.8 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.3 |
|  | 制度执行有效性 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 实际完成情况 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.9 |
|  | 质量达标情况 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.9 |
|  | 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9.2 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9.2 |
|  | 产出成本 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.2 |
|  | 成本节约情况 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.2 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 24 | 22.5 | 23 | 28 | 28 | 25.1 |
|  | 社会效益 | 20 | 16 | 14.5 | 16 | 20 | 20 | 17.3 |
|  | 可持续影响 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6 |
|  | 满意度 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.2 |
| 合计 |  | 100 | 91.3 | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.9 | 90.58 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 90.58 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优（90分以上）☑ 良（80-90分）□ 中（60-80分） □ 差（60分以下） □ |