项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 学术研讨与交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 225.82 | 209.8228 |  | 198.66 |  | 10 |  | 94.68% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 225.82 | 209.8228 |  | 198.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每年举办或参加6个法治论坛及研讨会，完成其中3个区域法治论坛的征文评审工作；完成市司法局、市人大常委会等单位交办的立法论证工作；围绕首都高质量发展的法治保障，组建若干对策研究小组，深入基层调查研究，注重解决实际问题，形成研究成果供决策咨询参考；组织5个习近平法治思想系列实践研究基地，开展习近平法治思想的学习研究宣传阐释；编撰《北京市法治建设年度报告》，全面总结梳理上一年度北京市年度法治建设成效和不足，提出改进工作的建议；发挥所属法学社会组织的智囊团作用，开展各法学学科（领域）学术研讨活动；开展全市学术重点委托项目、全市政法系统专题研究项目。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出版《法治建设年度报告》 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加论坛研讨会次数 |  |  | =5次 | 3 | 5 |  | 3 |  | 环渤海法治论坛未开现场会。根据对台工作实际情况，取消2024年赴台开展两岸法律实务研讨会 |  |
|  |  |  | 指标3：课题成果文集 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：对策研究成果 |  |  | ≥20项 | 21 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：刊登《法治建设年度报告》精简版 |  |  | ＝1次 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：专题研究 |  |  | ≥2项 | 3项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：组织论坛人数 |  |  | ≥100人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 京津沪渝法治论坛因故取消 |  |
|  |  |  | 指标8：共同主办研讨会参与人次 |  |  | ≥20人次 | 21 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对策研究成果转化率 |  |  | ≥50% | 75% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成时限 |  |  | ≤1年 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：学术研讨与交流总成本 |  |  | ≤225.82万元 | 198.66万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：组织参加论坛研讨会成果 |  |  | ≥6项 | 5 | 5 |  | 4 |  | 同上 |  |
|  |  |  | 指标2：各法学学科（领域）学术活动成果 |  |  | ≥40项 | 39 | 5 |  | 4.5 |  | 根据法学社会组织申报情况确定立项数量 |  |
|  |  |  | 指标3：基地研究成果 |  |  | ≥5项 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：立法论证工作完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：学术活动报道率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市台办对两岸法律实务研讨会满意度 |  |  | ≥90% |  | 5 |  | 0 |  | 根据对台工作实际情况，取消2024年赴台开展两岸法律实务研讨会 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。