项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 市级法学课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.5 | 104.5 |  | 104.5 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 104.5 | 104.5 |  | 104.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市法学会市级法学研究课题（以下简称市级课题）是经北京市委政法委批准的市级法学研究项目，以问题为导向，研究破解本市法治建设的重点、难点问题，服务全市法治建设。当年立项重点课题10个、一般课题20个、青年课题10个，研究期限1年。对上一年立项的课题进行评审验收。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题数量 |  |  | ≥40项 | 40项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：专家课题评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：课题按时结题率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：课题研究总成本 |  |  | ≤104.5万 | 104.5万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上年课题结项总成本 |  |  | ≤36万元 | 50万元 | 5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：当年课题立项总成本 |  |  | ≤68.5万元 | 54.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：研究成果刊发报道率 |  |  | ≥5% | 27% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果采纳率 |  |  | ≥10% | 25% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：课题管理主体满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。