项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 开展法律服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.2 | 96.2 |  | 95.28 |  | 10 |  | 99.05% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.2 | 96.2 |  | 95.28 |  | — |  | 99.05% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕服务首都法治建设、社会治理重点工作，保障和改善民生问题解决，促进基层依法治理，维护社会和谐稳定等首都重点工作任务，积极组织社会组织承接公益法律服务项目，组织法学专家参与到区域发展的重要决策事项中，对政府关注的热点、焦点、难点问题，对区域重点行业的发展等重大项目的推进和重要政策的实施等提出意见和建议，充分发挥咨询论证、审核把关的作用。广泛动员法学法律工作者以群众喜闻乐见的方式，开展各类形式多样、特色突出、针对性强的普法宣传、法律咨询、法律援助等系列服务活动。为基层群众提供及时有效专业的法律服务，让基层法律服务向参与矛盾纠纷化解、综治平安建设、基层社会治理等领域深化，不断提升基层群众的法律意识和法治观念。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展法律服务活动 |  |  | ≥50场次 | 1.85万 | 15 |  | 13 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 指标2：服务群众 |  |  | ≥3000人次 | 416万 | 15 |  | 13 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 指标3：参训人次 |  |  | ≥100 | 1万 | 10 |  | 9 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成时限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体经费 |  |  | ≤96.2万 | 95.28万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：法律服务事项完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：法律服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。