项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 开展法治宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.16 |  | 10 |  | 99.86% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.16 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，加强习近平法治思想的宣传阐释，推动党的创新理论落地生根，邀请百名“全国杰出青年法学家”作百场报告会、开展法治文化基层行活动、加强与法治媒体的联系合作，加大推送数量和频率，提升传播力和引导力，与学会媒体资源形成正面宣传的联动效应讲好法治故事，做好法治宣传，切实提高法治宣讲针对性、实效性、普惠性，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，为确保“十四五”开好局起好步、为建设法治中国“首善之区”营造良好法治环境、提供有力的法治保障。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：双百宣讲及法治文化基层行 |  |  | ≥20场次 | 28场次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大活动报道 |  |  | ≥3项 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：宣传经费 |  |  | ≤31.2万 | 31.16万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：营造法治环境 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 18 |  | 指标值设定未量化 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：宣传效果 |  |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 8 |  | 指标值设定未量化 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。