项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 法治人才培养和法学社团建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.285368 | 52.8693 |  | 49.5238 |  | 10 | 93.67% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.285368 | 52.8693 |  | 49.5238 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《中国法学会章程》和中办《关于进一步加强法学会建设的意见》及我市贯彻落实意见，抓好法治人才培养、加强组织建设。组织召开常务理事会会议。对法学青年英才开展党性教育和业务培训；举办法学会系统干部队伍能力素质培训，市法学会所属法学社会组织负责人（会长、秘书长）、秘书处工作人员、市区法学会机关干部参加。组织会员活动、为会员订阅学术刊物。市法学会组织专家开展咨询论证。聘请党建指导员，对所属法学社会组织开展党建指导工作，给予一定岗位补贴。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法学青年英才培训 |  |  | ≥2批次 | 4期 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：法学会系统培训参加人数 |  |  | ≥80人 | 104人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：常务理事会议 |  |  | ≥1次 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：编印活动概览 |  |  | =2本 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：党建指导员岗位数量 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标6：法学青年英才参训人次 |  |  | ≥100人次 | 300人次 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工作完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动概览印制费用 |  |  | ≤4万 | 1.92万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：参加法学会系统培训满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加青年英才培训满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。