## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 人体器官捐献服务工作项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.2 | 48.2 | 9.723 | 10 | 20.17% | 2.0172
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 48.2 | 48.2 | 9.723 |  | 20.17% | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据“十四五”中央彩票公益金人体器官捐献项目预算安排和有关文件规定，中国人体器官捐献管理中心为各省推进人体器官捐献工作提供项目经费支持。我中心将通过协调员业务培训、协调员心理支持、捐献业务工作保障、全国人体器官捐献志愿登记宣传季活动、培训基地建设、协调员培训学习交流等项目工作，持续推进北京市人体器官捐献协调员业务培训建设，提高协调员工作服务质量，保障捐献案例见证工作的常态化进行。通过宣传活动，增加市民对于器官捐献工作的认知和支持。 |  |  |  |  | 通过组织新晋协调员参加协调员入职培训和举办全市人体器官捐献协调员培训班的措施加强协调员素质能力建设和培养。全年累计组织160人次人体器官捐献协调员参加各级各类培训和半程马拉松、生命接力运动会等主题宣传活动7次。组织协调员学习落实《人体器官捐献协调员捐献见证工作规范》、《关于加强人体器官捐献和移植工作条例的通知》、《关于进一步做好人体器官捐献者家庭人道关怀慰问金发放工作的函》等文件精神。人体器官捐献协调员队伍建设得到有力提升，优化捐献工作服务质量。同时增加社会宣传工作力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 协调员心理支持培训人次 | ≥50人次 |  | 14人 | 5 | 2 | 心理支持项目第二阶段课程，2024年举办1次课程。协调员实际工作忙碌，影响项目课程举办时间和次数。内容上也需结合实际工作进行完善。
|  |  | 人体器官捐献协调员培训班 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 宣传季活动 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 培训基地建设数量 | =1个 |  | 按要求未开展 | 0 |  | 2024年中国人体器官捐献管理中心未布置此项工作，未提供资金。我中心未开展此项工作。
|  | 质量指标 | 人体器官捐献协调员培训参与率 | ≥80% |  | 100% | 9 | 9
|  |  | 人体器官捐献协调员心理支持培训参与率 | ≥80% |  | 28% | 6 | 2 | 心理支持项目第二阶段课程，2024年举办1次课程。协调员实际工作忙碌，影响项目课程举办时间和次数。内容上也需结合实际工作进行完善。
|  | 时效指标 | 协调员心理支持完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 培训基地建设完成时间 | ≤10月 |  | 按要求未开展 | 0 |  | 2024年中国人体器官捐献管理中心未布置此项工作，未提供资金。我中心未开展此项工作。
|  |  | 宣传季活动完成时间 | ≤11月 |  | 9月 | 3 | 3
|  |  | 人体器官捐献协调员培训班完成时间 | ≤11月 |  | 9月 | 5 | 5
同上 | 同上 | 成本指标 | 人体器官捐献协调员培训成本 | ≤20.19万元 |  | 8.8854万元 | 2 | 2
|  |  | 协调员心理支持成本 | ≤6万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 心理支持项目第二阶段工作正在进行中，未开展第三阶段工作。不涉及资金支付。
|  |  | 人体器官捐献志愿登记宣传季活动成本 | ≤4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
|  |  | 人体器官捐献业务工作保障成本 | ≤3.01万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 依据实际工作开展情况评估，2024年度未开展器官捐献见证工作交通费报销工作。
|  |  | 培训基地建设成本 | ≤10万元 |  | 按要求未开展 | 0 |  | 2024年中国人体器官捐献管理中心未布置此项工作，未提供资金。我中心未开展此项工作。
|  |  | 协调员培训学习交流 | ≤5万元 |  | 0.8376万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协调员业务能力水平得到提升 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 器官捐献社会服务力水平得到提高 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 业务培训体系建设水平持续提升 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人体器官捐献协调员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 未进行针对性满意度调查，缺少支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 80.0172