## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基层组织建设项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.886 | 27.886 | 26.865 | 10 | 96.34% | 9.6339
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.886 | 27.886 | 26.865 |  | 96.34%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维护现有19个博爱家园的常态维护现有19个博爱家园的常态化建设，开展相应的红十字活动。继续加强团体会员队伍建设，增强团体队员活跃度。 |  |  |  |  | 2024年，北京市红十字会加强红十字组织建设，多次组织各基层单位走访调研，学习和座谈活动，交流工作经验；扩大基层组织建设工作，完成通州区朗清园社区“博爱家园”项目验收工作和现有博爱家园常态化建设和维护工作，开展相应的红十字活动。组织召开会员发展专题调度会，研究部署会员发展、及会费收缴工作，有效扩大红十字组织影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与红十字活动人次 | ≥500人 |  | 900人 | 8 | 8
|  |  | 开展团体会员单位活动次数 | ≥5次 |  | 7次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 团体会员活动参与率 | ≥90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 开展全部团体会员单位活动的时间 | ≤12月 |  | 11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤27.886万元 |  | 26.865万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会员对红十字会的认可度 | ≥90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 博爱家园长期使用年限 | ≥5年 |  | ≥5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员对会员活动的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 5 | 未做会员满意度调查，缺少支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6339