## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 红十字人道项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 37.9884 | 37.9884 | 31.9909 | 10 | 84.21% | 8.4212
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.9884 | 37.9884 | 31.9909 | 10 | 84.21% | 8.4212
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 5.9975
|  |  | 其他资金 |  |  | 5.9975
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化落实国务院、中红总会、北京市委市政府对红十字事业高质量发展的总要求，切实落实好市红会党组提出的“平时在社区、灾时在灾区、战时在战区”的工作要求，积极组织全市红十字系统开展“三救三献”核心业务培训、防艾同伴教育培训与防艾“进社区、进企业、进医院、进学校、进家庭”五进宣传、人道救助与追踪、冠名“红十字”医疗机构建设、第50届南丁格尔奖推评等一系列主题活动，旨在深入基层，与群众心连心，更好地服务人民，切实推进“健康中国”战略落地，为民族复兴提供人道与人文支撑。 |  |  |  |  | 2024年，完成全市红十字系统核心业务培训、防艾同伴教育培训与防艾“五进”宣传、第50届南丁格尔奖推评工作，因工作冲突，未开展援助项目追踪工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥4天 |  | 4天 | 3 | 3
|  |  | 援助项目追踪数量 | ≥1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 业务培训 | ≥160人次 |  | 215人次 | 5 | 5
|  |  | 成功举办主题活动 | =1场 |  | 2场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 举办活动符合防艾工作要求 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 培训通过率 | ＝100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 举办主题活动时间 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 培训完成时间 | ≤12月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 援助项目追踪完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 2 | 赴四川援助项目追踪工作取消
|  | 成本指标 | 核心业务培训成本 | ≤9.75238万元 |  | 9.148万元 | 3 | 3
|  |  | 南丁格尔奖推选成本 | ≤1.54万元 |  | 1.54万元 | 2 | 2
|  |  | 防艾宣传成本 | ≤21.845万元 |  | 20.53029万元 | 2 | 2
|  |  | 援助项目追踪成本 | ≤4.851万元 |  | 0.7726万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字宣传动员能力总体提升 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 参与活动积极性得到提高 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升服务民生的能力 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查统计不充分，支撑材料不足
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4212