## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 应急救护科普宣教及专家委员会建设
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.82 | 33.82 | 30.1025 | 10 | 89.01% | 8.9008
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.82 | 33.82 | 30.1025 |  | 89.01% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》、《北京市红十字事业发展“十四五”规划纲要（2021-2025年）》文件精神，大力开展市民应急救护科普宣传，不断推进应急救护培训工作指导委员会工作开展。一、计划召开2024年应急救护培训工作专家委员会工作会，通过项目实施，依托专家委员会智库作用，健全红十字应急救护培训长效机制，进一步推进红十字应急救护培训工作系统化、多样化、规范化建设。二、对4、8、16学时教学课件进行升级和维护，更新知识点，并对教学中发现的课件问题进行调整，新课件用于日常教学、网络学习及宣教普及。三、制作2集系列应急救护宣传短片，宣传应急救护知识和技能，提高市民急救意识，成品在市会网站、公众号、视频号以及其他新媒体平台投放，助力数字红会建设。项目总预算：33.82万元。 |  |  |  |  | 一、召开2024年应急救护培训工作专家委员会工作会，通过项目实施，依托专家委员会智库作用，健全红十字应急救护培训长效机制，进一步推进红十字应急救护培训工作系统化、多样化、规范化建设。二、对4、8、16学时教学课件进行升级和维护，更新知识点，并对教学中发现的课件问题进行调整。三、制作2集系列应急救护宣传短片《溺水的自救互救》《烧烫伤的自救互救》，宣传应急救护知识和技能，提高市民急救意识，成品在市会网站、公众号、视频号以及其他新媒体平台投放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训新修改课件 | ＝3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 应急救护视频短片 | =2个 |  | 2个 | 3 | 3
|  |  | 专家委员会年度工作会参会人数 | ＝50人 |  | 50人 | 3 | 3
|  |  | 专家委员会年度工作会次数 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 专家日常工作次数 | ＝50人次 |  | 50余人次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 应急救护培训新修改课件符合最新知识点 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 应急救护视频短片知识点准确，表达流畅，且具有美观性 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 完成年度会各项工作议程，形成会议纪要，与应急救护培训工作紧密结合 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 委员会年度工作会参会率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结结项阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 前期筹备阶段 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段 | ≤11月 |  | 11月前 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 应急救护培训课件优化成本 | ≤3.78万元 |  | 3.78万元 | 2 | 2
|  |  | 应急救护视频短片成本 | ≤20万元 |  | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 专家委员会成本 | ≤10.04万元 |  | 6.322514万元 | 3 | 2 | 根据中心总体工作安排，原计划的应急救护培训基地调研和考核工作任务减少，导致该项经费结余较多
同上 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救护视频短片和教学课件对应急救护知识传播起到良好作用 | ＝100% |  | 100% | 10 | 7 | 未进行相应的数据统计，支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 应急救护短视频可持续使用期限 | ≥3年 |  | ≥3年 | 10 | 10
|  |  | 教学课件使用期限 | ≥1年 |  | ≥1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与应急救护培训人员满意度 | ≥95% |  | 99% | 5 | 3 | 进行了满意度问卷调查，但未形成满意度调查分析报告，满意度调查工作不到位
|  |  | 委员会专家满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9008