## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 医疗病案整理
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 19.6 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 19.6 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保全信息真实性、完整性，采取纸质病历档案进行扫描，电子化存档，达到长期、永久保存，保证病历完整性；也极大地方便实时查阅、调取及复印，同时也为科研调阅及流行病学数据分析与统计提供依据。 |  |  |  |  | 累计完成病历整理搬运新址99万余份，未开展病历档案扫描工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描病历份数 | ≥80000份 |  | 0 | 20 | 0 | 结合中心实际情况，未能按计划开展扫描病例系统项目建设
|  |  | 转运病历份数 | ≥150000份 |  | 990000份 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 运输费用 | ≤1.2万元 |  | 0.24 | 10 | 10 | 仅购买病历箱，转运费未从项目中列支
|  |  | 扫描费用 | ≤10万元 |  | 0 | 10 | 0 | 结合中心实际情况，未能按计划开展扫描病例系统项目建设
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高实施查阅病例速度 | ≥10% |  | 10% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高患者复印病例满意率 | ≥10% |  | 10% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 70