## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 红十字应急救护培训
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 109.76 | 107.491 | 106.931 | 10 | 99.48% | 9.9479
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 109.76 | 107.491 | 106.931 |  | 99.48% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护”这一《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责使命，贯彻落实北京市红十字会“十四五”规划刚要，通过举办市民应急安全教育大讲堂、师资初训班和复训班、师资继续教育，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。 |  |  |  |  | 年度全市红十字系统完成取证培训3476期16.74万人次，中心完成市民应急安全教育大讲堂32期惠及1.05万人次、1期师资初训班和1期复训班、9期师资继续教育，进一步提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 师资复训班期数 | ＝1期 |  | 1期 | 4 | 4
|  |  | 师资继续教育期数 | ≥5期 |  | 9期 | 4 | 4
|  |  | 师资初训班期数 | ＝1期 |  | 1期 | 4 | 4
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂期数 | ＝20期 |  | 32期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 救护（卡）证符合系统要求 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂每期课时 | ≥2时 |  | 每期2小时以上 | 3 | 3
|  |  | 初训班考核通过率 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 督导考评和业务评审通过率 | ≥80% |  | 55.4% | 3 | 2.1 | 年初对通过率预判不够准确，指标值设置过高，实际完成值未达预期指标值。后续将进一步强化培训质量，提升师资通过率
|  |  | 复训班考核通过率 | ≥80% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 复训班举办时间 | ≤11月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 初训班举办时间 | ≤11月 |  | 5月 | 2 | 2
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂举办时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 师资继续教育举办时间 | ≤11月 |  | 12月 | 2 | 2 | 实际于11月底前完成预计的5期，为进一步加强应急救护队伍拓展，增加4期，于12月全部完成
|  |  | 督导考评和业务评审完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 城六区外公务交通费 | ≤0.48万元 |  | 0.36万元 | 2 | 2
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂成本 | ≤16.2万元 |  | 15.98万元 | 2 | 2
|  |  | 证书（卡）制作成本 | ≤57.36万元 |  | 57.36万元 | 2 | 2
|  |  | 督导考评及业务评审费用 | ≤7.44万元 |  | 7.32万元 | 2 | 2
|  |  | 师资培养与管理费用 | ≤26.011万元 |  | 25.911 万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与师资班后能力得到提高 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 进一步提升应急救护技能培训和知识普及率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 师资库保有量 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加应急救护培训师资班学员满意度 | ≥90% |  | 97% | 5 | 5
|  |  | 参加市民应急安全教育大讲堂学员满意度 | ≥90% |  | 98.8% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.0479
Note on J20: Lenovo: 需补充说明通过率未达预期的原因