## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市长青园遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 370.4 | 97.9974 | 10 | 26.46% | 2.6457
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 370.4 | 97.9974 |  | 26.46% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着公民对遗体和器官捐献认知度的提升，我市捐献者数量持续增加，现有的纪念缅怀设施功能已不能满足人道关怀服务的现实需求，为提高我市遗体和器官捐献者纪念缅怀服务工作质量，依据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（京发〔2015〕8号）、《北京市红十字会关于调整直属事业单位和人员编制的函(京红〔2019]27号)》、《北京市接受志愿捐献遗体暂行办法（京红【1999】12号）》的要求，我中心依法履职，计划对纪念缅怀设施进行提升建设。以满足捐献者家属、社会爱心人士缅怀需求，加强生命教育社会宣传效果，打造集缅怀纪念、感恩教育、生命教育于一体的具有首都特色的纪念缅怀文化园。提升建设工程将在现有360平方米的基础上往北向、西向扩大面积至2445平方米，增加的面积用于扩大纪念广场和周边绿化带的面积，建设生命教育宣传设施，增设遗体捐献者姓名的刻字碑和器官捐献者姓名的电子碑，周边打造和长青园生命文化教育理念相融合的整体环境。从而推动北京市遗体和器官捐献者纪念缅怀可持续、高质量发展。 |  |  |  |  | 2024年10月底，位于北京市长青生命纪念园的遗体和人体器官捐献者纪念缅怀设施提升建设项目启动，通过扩大现有广场面积、增加刻字纪念碑、建设含有红十字生命教育元素的纪念设施等基础设施和园林绿化，为捐献者及家属打造一个集捐献纪念缅怀、生命教育于一体的生命教育园。该项目资金申报429.829819万元，财政2024年3月批复100万元，12月追加批复270.4万元。项目分两期进行。2024年10月30日进行项目第一期工作，主要完成纪念广场向南侧、北侧、西侧扩展使用区域，相关地面的平整铺装，构筑物主体结构建设和一面刻字碑的安装工作。2024年12月20日一期建设工作竣工验收，项目(一期)实际支出97.99737万元，项目（一期）资金结余2.00263万元。2025年2月28日启动项目二期建设，包括：广场园路铺装及小品装饰、绿化种植、纪念墙外挂装饰石材及显示屏安装等。二期建设工作于2025年4月24日竣工验收。项目（二期）实际支出266.742013万元，项目（二期）资金结余3.657987万元。该项目批复金额共计370.4万元，投入使用费用370.323414万元，结余5.660617万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念缅怀设施用地面积 | ≥2400平方米 |  | 2400平方米 | 5 | 5
|  |  | 纪念缅怀设施绿化 | ≥45% |  | 45% | 5 | 5
|  |  | 新增刻字碑、墙 | ≥5个 |  | 3个 | 5 | 3 | 根据长青园要求，进行设计变更和洽商，实际完成两组纪念墙，一面刻字碑
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 纪念缅怀设施绿化工作（2025年4月） | ≤4月 |  | 2025-04-01 | 3 | 3
|  |  | 项目结算和决算工作（2025年4月） | ≤4月 |  | 2025-04-01 | 4 | 4
|  |  | 现场主体建筑施工工作（2024年12月） | ≤12月 |  | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目工程预备费 | ≤3万元 |  | 2.255679万元 | 3 | 3
|  |  | 项目工程建设费 | ≤347.023414万元 |  | 346.724873万元 | 4 | 4
|  |  | 项目工程建设其他费用 | ≤20.3万元 |  | 15.758831万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遗体和人体器官捐献者纪念缅怀社会服务力得到提高 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 遗体和器官捐献工作的社会服务力、影响力得到提高 | =100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪念碑所在陵园单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 4 | 未进行针对性满意度调查，缺少支撑材料
|  |  | 捐献者家属、社会爱心人士满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 4 | 未进行针对性满意度调查，缺少支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6457